## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIÒN ACADÈMICA (COORDINADOR DE PROYECTO DE ACREDITACIÒN)
Objetivo
Coordinar el proceso de acreditaciòn del programa educativo de Ingenierìa en Gestiòn Empresarial.
Meta
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Capacitaciòn para el proceso de acreditaciòn a docentes y alumnos. | [5 empty] | 12-14/02/24
Plàtica de sensibilizaciòn para los docentes del programa educativo IGE. | [5 empty] | 2024-02-21
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE. | [5 empty] | 14/02/24 - 07/06/24
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIÒN ACADÈMICA (COORDINADOR DE PROYECTO DE ACREDITACIÒN)
Objetivo
Coordinar el proceso de acreditaciòn del programa educativo de Ingenierìa en Gestiòn Empresarial.
Meta
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Capacitaciòn para el proceso de acreditaciòn a docentes y alumnos. |  | 12-14/02/24 |  | Fotografías |  | 100%
Plàtica de sensibilizaciòn para los docentes del programa educativo IGE. |  | 2024-02-21 |  | Fotografìas |  | 100%
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE. |  | 14/02/24 - 07/06/24 |  | Cronograma de actividades |  | 33%
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA-COMISIÒN ACADÈMICA (COORDINADOR DE PROYECTO DE ACREDITACIÒN)
Objetivo
Coordinar el proceso de acreditaciòn del programa educativo de Ingenierìa en Gestiòn Empresarial.
Meta
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Capacitaciòn para el proceso de acreditaciòn a docentes y alumnos. |  | 12-14/02/24 |  | Fotografías |  | 66%
Plàtica de sensibilizaciòn para los docentes del programa educativo IGE. |  | 2024-02-21 |  | Fotografìas |  | 66%
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE. |  | 14/02/24 - 07/06/24 |  | Cronograma de actividades |  | 66%
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 24
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Coordinar el proceso de acreditaciòn del programa educativo de Ingenierìa en Gestiòn Empresarial.
Meta
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Capacitaciòn para el proceso de acreditaciòn a docentes y alumnos. |  | 12-14/02/24 |  | Fotografìas de la capacitaciòn |  | 100%
Plàtica de sensibilizaciòn para los docentes del programa educativo IGE. |  | 2024-02-21 |  | Fotografìas de la capacitaciòn |  | 100%
Integrar la informaciòn para el proceso de acreditaciòn del programa educativo IGE. |  | 14/02/24 - 07/06/24 |  | Cronograma de actividades |  | 66%
Observaciones
I.I. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | Mtra. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestiòn Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.