## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: RESPONSABLE AMBIENTAL
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL PAPEL Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Realizar revisiones periódicas del status institucional del aspecto ambiental "papel" | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Elaboración de informes del status aspecto ambiental papel | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Participar en las auditorás programadas del SGI | [5 empty] | 06/02/2024-07/06/2024
Observaciones
ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ |  | ING.DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MTRA. OFELIA ENRRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: COLABORADOR DE ACREDITACIÓN
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL PAPEL Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Fotografías |  | 33%
Elaboración de informes del status aspecto ambiental papel |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Informe documental |  | 33%
Participar en las auditorás programadas del SGI |  | ABRIL
Realizar revisiones periódicas del status institucional del aspecto ambiental "papel" |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Fotografías |  | 33%
Observaciones
ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ |  | ING.DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MTRA. OFELIA ENRRIQUEZ ORDAZ
PROFESOR |  | Jefe de División de Ingeniería en sistemas computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: RESPONSABLE AMBIENTAL
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL PAPEL Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Fotografías |  | 66%
Elaboración de informes del status aspecto ambiental papel |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Informe documental |  | 66%
Realizar revisiones periódicas del status institucional del aspecto ambiental "papel" |  | ABRIL
Realizar revisiones periódicas del status institucional del aspecto ambiental "papel" |  | 06/02/2024-07/06/2024 |  | Fotografías |  | 66%
Observaciones
ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ |  | ING.DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MTRA. OFELIA ENRRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: RESPONSABLE AMBIENTAL
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL PAPEL Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica
Elaboración de informes del status aspecto ambiental papel
Participar en las auditorás programadas del SGI
Observaciones
|  | ING.DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MTRA. OFELIA ENRRIQUEZ ORDAZ
ISC. MARIA ELENA MORALES BENITEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)