## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región | [5 empty] | 20/02/2023-03/03/2023
Promoción del programa PIFA en Cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región | [5 empty] | 06/03/2023-24/03/2023
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes | [5 empty] | 20/02/2023-07/07/2023
Observaciones
ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO |  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región |  | 20/02/2023-03/03/2023 |  | Oficios de presentación realizados |  | 100%
Promoción del programa PIFA en Cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región |  | 06/03/2023-24/03/2023 |  | Oficios de Comisión Firmadas y selladas |  | 100%
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 20/02/2023-21/04/2023 |  | Docto. Promoción PIFA |  | 33%
Observaciones
Los trabajos contemplados para tal fin, se llevan a cabo conforme lo programado por la coordinación respectiva
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Directorio actualizado |  | 100%
Promoción del programa PIFA en Cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Documento de escuelas anexadas |  | 100%
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Documento de promoción PIFA 2023 |  | 66%
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se realizan de acuerdo a lo establecido al inicio del semestre
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Apoyar e inducir al aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre de los bachilleratos del nivel medio superior de la zona, cuya primera opción sea cursar alguna carrera que se oferta en el ITSSAT.
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Directorio concluido |  | 100%
Promoción del programa PIFA en Cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Documento realizado |  | 100%
Ejecución del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior participantes |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Rutas Establecidas |  | 100%
Observaciones
Las actividades contempladas para este fín se realizaron conforme a lo planeado al inicio del semestre.
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)