## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO 2024 - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Elaboración de programa del evento | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Coordinación de taller y atención a tallerista | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Observaciones
DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO 2024 - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Acta de Reuniones de academia |  | 50%
Elaboración de programa del evento |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Programa de Evento |  | 100%
Coordinación de taller y atención a tallerista |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos |  | 0%
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos |  | 0%
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO 2024 - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Actas y plan de trabajo firmadas y atendidas |  | 100%
Elaboración de programa del evento |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Actas de academia |  | 100%
Coordinación de taller y atención a tallerista |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | FOTOS |  | 100%
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | FOTOS |  | 100%
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO 2024 - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | programa de trabajo |  | 100%
Elaboración de programa del evento |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Actas de academia |  | 100%
Coordinación de taller y atención a tallerista |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | FOTOS |  | 100%
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | FOTOS |  | 100%
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)