## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA ( COORDINACIÓN DE TUTORIAS)
Objetivo
Realizar el seguimiento y control de los expedientes de cada uno de los profesores tutores de la academia en cargado de los distintos grupos de tutorados.
Meta
Revision de 6 expedientes de tutorias ( intengrados por reportes mensuales, PAT, listas de alumnos, formato de seguimiento de trayectoria reporte semestral del tutor). 1 Reporte semestral del tutor.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revision de primer reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. | [5 empty] | 2024-09-30
Revision de PAT de los docentes tutores. | [5 empty] | 2024-09-30
Revision de listas de personas tutoradas asignadas a cada docente. | [5 empty] | 2024-09-30
Revision de segundo reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. | [5 empty] | 2024-10-31
Revision de tercer reporte mensual de tutotias de los docentes tutores. | [5 empty] | 2024-11-29
Revision del cuarto reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. | [5 empty] | 2024-12-16
Reporte final y lista de personas tutoradas. | [5 empty] | 2024-12-16
Revision del formato de trayectoria academica proporcionado por los tutores. | [5 empty] | 2024-12-16
Revision del reporte semestral del tutor. | [5 empty] | 2024-12-16
Elaboracion dereporte semestral del coordinador de tutorias. | [5 empty] | 2024-12-16
Observaciones
M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | M.CIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA ( COORDINACIÓN DE TUTORIAS)
Objetivo
Realizar el seguimiento y control de los expedientes de cada uno de los profesores tutores de la academia en cargado de los distintos grupos de tutorados.
Meta
Revision de 6 expedientes de tutorias ( intengrados por reportes mensuales, PAT, listas de alumnos, formato de seguimiento de trayectoria reporte semestral del tutor). 1 Reporte semestral del tutor.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de primer reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-09-30 |  | Iintegrado en el expediente digital |  | 100%
Revision de PAT de los docentes tutores. |  | 2024-09-30 |  | Agredado en el expediente digital |  | 100%
Revision de listas de personas tutoradas asignadas a cada docente. |  | 2024-09-30 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Revision de segundo reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-10-31
Revision de tercer reporte mensual de tutotias de los docentes tutores. |  | 2024-11-29
Revision del cuarto reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-12-16
Reporte final y lista de personas tutoradas. |  | 2024-12-16
Revision del formato de trayectoria academica proporcionado por los tutores. |  | 2024-12-16
Revision del reporte semestral del tutor. |  | 2024-12-16
Elaboracion dereporte semestral del coordinador de tutorias. |  | 2024-12-16
Observaciones
|  | M.CIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA ( COORDINACIÓN DE TUTORIAS)
Objetivo
Realizar el seguimiento y control de los expedientes de cada uno de los profesores tutores de la academia en cargado de los distintos grupos de tutorados.
Meta
Revision de 6 expedientes de tutorias ( intengrados por reportes mensuales, PAT, listas de alumnos, formato de seguimiento de trayectoria reporte semestral del tutor). 1 Reporte semestral del tutor.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de primer reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-09-30 |  | Iintegrado en el expediente digital |  | 100%
Revision de PAT de los docentes tutores. |  | 2024-09-30 |  | Agredado en el expediente digital |  | 100%
Revision de listas de personas tutoradas asignadas a cada docente. |  | 2024-09-30 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Revision de segundo reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-10-31 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Revision de tercer reporte mensual de tutotias de los docentes tutores. |  | 2024-11-29 |  | agregado al expediente |  | 100%
Revision del cuarto reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-12-16
Reporte final y lista de personas tutoradas. |  | 2024-12-16
Revision del formato de trayectoria academica proporcionado por los tutores. |  | 2024-12-16
Revision del reporte semestral del tutor. |  | 2024-12-16
Elaboracion dereporte semestral del coordinador de tutorias. |  | 2024-12-16
Observaciones
|  | M.CIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA ( COORDINACIÓN DE TUTORIAS)
Objetivo
Realizar el seguimiento y control de los expedientes de cada uno de los profesores tutores de la academia en cargado de los distintos grupos de tutorados.
Meta
Revision de 6 expedientes de tutorias ( intengrados por reportes mensuales, PAT, listas de alumnos, formato de seguimiento de trayectoria reporte semestral del tutor). 1 Reporte semestral del tutor.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revision de primer reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-09-30 |  | Iintegrado en el expediente digital |  | 100%
Revision de PAT de los docentes tutores. |  | 2024-09-30 |  | Agredado en el expediente digital |  | 100%
Revision de listas de personas tutoradas asignadas a cada docente. |  | 2024-09-30 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Revision de segundo reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-10-31 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Revision de tercer reporte mensual de tutotias de los docentes tutores. |  | 2024-11-29 |  | Iintegrado en el expediente digital |  | 100%
Revision del cuarto reporte mensual de tutorias de los docentes tutores. |  | 2024-12-16 |  | Agredado en el expediente digital |  | 100%
Reporte final y lista de personas tutoradas. |  | 2024-12-16 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Revision del formato de trayectoria academica proporcionado por los tutores. |  | 2024-12-16 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Revision del reporte semestral del tutor. |  | 2024-12-16 |  | Agregado en el expediente digital |  | 100%
Elaboracion dereporte semestral del coordinador de tutorias. |  | 2024-12-16 |  | Agregado en el expediente digital |  | 10000%
Observaciones
Se concluyeron satisfactoriamente todas las actividades planteadas.
|  | M.CIA JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | M.C.J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C.IA DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)