## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
|  |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales, 1 reporte final 1 lista de alumnos Aprobados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se realizó el Encuadre PIT | [5 empty] | 2024-09-29
Se dio a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. | [5 empty] | 2024-09-29
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. | [5 empty] | 2024-09-29
Se impartió charla programada en el PIT de manera grupal | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Entrega de Reporte mensual | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Talleres por el departamento psicopedagógico | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Reporte final | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Observaciones
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | MC. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales, 1 reporte final 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre PIT |  | 2024-09-29 |  | PAT |  | 100%
Se dio a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. |  | 2024-09-29 |  | Lista de tutorados |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. |  | 2024-09-29 |  | lista deAsistencia |  | 100%
Se impartió charla programada en el PIT de manera grupal |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | lista de asistencia |  | 30%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Anexo 10 |  | 30%
Entrega de Reporte mensual |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Reporte mensual |  | 30%
Talleres por el departamento psicopedagógico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos
Reporte final |  | 26/09/2024-15/12/2024
0
Observaciones
|  | MC. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales, 1 reporte final 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre PIT |  | 2024-09-29 |  | PAT |  | 100%
Se dio a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. |  | 2024-09-29 |  | Lista de tutorados |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. |  | 2024-09-29 |  | lista deAsistencia |  | 100%
Se impartió charla programada en el PIT de manera grupal |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | lista de asistencia |  | 66%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Anexo 10 |  | 66%
Entrega de Reporte mensual |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Reporte mensual |  | 66%
Talleres por el departamento psicopedagógico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos |  | 100%
Reporte final |  | 26/09/2024-15/12/2024
0 |  | 26/09/2024-15/12/2024
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 3 reportes Individuales, 1 reporte final 1 lista de alumnos Aprobados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre PIT |  | 2024-09-29 |  | Informe Mensual |  | 100%
Se dio a conocer los objetivos y beneficios del PAT y de las sesiones individuales y grupales. |  | 2024-09-29 |  | Informe Mensual |  | 100%
Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. |  | 2024-09-29 |  | Informe Mensual |  | 100%
Se impartió charla programada en el PIT de manera grupal |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Informe Mensual |  | 100%
Hacer entrega del formato de registro para rendimiento académico (Anexo 10), y solicitarle que anote su resultado |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Informe Final |  | 100%
Entrega de Reporte mensual |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Informes mensuales |  | 100%
Talleres por el departamento psicopedagógico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos |  | 100%
Reporte final |  | 26/09/2024-15/12/2024
0 |  | 0
Observaciones
LOS RESPORTES HAN SIDO ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO
|  | MC. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)