## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
|  |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias Prof)
Objetivo
Asesorar y apoyar a los residentes para que adquiera la mayor experiencia y formación trabajando en un proyecto específico dentro del área de su carrera
Meta
1 Estudiante con proceso de residencia concluido. 1 Informe técnico final entregado 1 Evaluación parcial y una final del residente
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reuniones semanales de asesoría y seguimiento | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Asesoría, acompañamiento y supervisión en campo/laboratorio de actividades de la estudiante | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Revisión y correcciones de avances de Informe Técnico | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Realiza la 1a evaluación del residente | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Realiza la 2a evaluación del residente | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Realiza la 3a evaluación final del residente | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Revisión y aprobación de Informe Técnico | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Observaciones
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias Prof)
Objetivo
Asesorar y apoyar a los residentes para que adquiera la mayor experiencia y formación trabajando en un proyecto específico dentro del área de su carrera
Meta
1 Estudiante con proceso de residencia concluido. 1 Informe técnico final entregado 1 Evaluación parcial y una final del residente
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones semanales de asesoría y seguimiento |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos |  | 30%
Asesoría, acompañamiento y supervisión en campo/laboratorio de actividades de la estudiante |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Documento con observaciones |  | 30%
Revisión y correcciones de avances de Informe Técnico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de aprobación |  | 30%
Realiza la 1a evaluación del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 0%
Realiza la 2a evaluación del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 0%
Realiza la 3a evaluación final del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 0%
Revisión y aprobación de Informe Técnico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Archivo digital de informe |  | 0%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
En este caso se muestra un avance de cero, dado que la estudiante en proceso de tesis no se presentó, aunque se le solicito via mensaje de texto.
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias Prof)
Objetivo
Asesorar y apoyar a los residentes para que adquiera la mayor experiencia y formación trabajando en un proyecto específico dentro del área de su carrera
Meta
1 Estudiante con proceso de residencia concluido. 1 Informe técnico final entregado 1 Evaluación parcial y una final del residente
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones semanales de asesoría y seguimiento |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos |  | 50%
Asesoría, acompañamiento y supervisión en campo/laboratorio de actividades de la estudiante |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Documento con observaciones |  | 60%
Revisión y correcciones de avances de Informe Técnico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de aprobación |  | 60%
Realiza la 1a evaluación del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 100%
Realiza la 2a evaluación del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 100%
Realiza la 3a evaluación final del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 0%
Revisión y aprobación de Informe Técnico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Archivo digital de informe |  | 0%
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias Prof)
Objetivo
Asesorar y apoyar a los residentes para que adquiera la mayor experiencia y formación trabajando en un proyecto específico dentro del área de su carrera
Meta
1 Estudiante con proceso de residencia concluido. 1 Informe técnico final entregado 1 Evaluación parcial y una final del residente
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones semanales de asesoría y seguimiento |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Fotos |  | 100%
Asesoría, acompañamiento y supervisión en campo/laboratorio de actividades de la estudiante |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Documento con observaciones |  | 100%
Revisión y correcciones de avances de Informe Técnico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de aprobación |  | 100%
Realiza la 1a evaluación del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 100%
Realiza la 2a evaluación del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación |  | 70%
Realiza la 3a evaluación final del residente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Formatos de evaluación
Revisión y aprobación de Informe Técnico |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Archivo digital de informe
0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EXAMEN PROFESIONAL ESTA A RESGUARDO POR EL AREA ACADEMICA Y SE ENTREGA AL ESTUDIANTE DESPUES DE HABER SIDO VALIDADO POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES Y DIRECCION
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)