## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
|  |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA (Coordinación y Colaborador de acreditación)
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA PRÓXIMA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Revisión de materailes de CIIES para indentificar información por cumplir | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Elaborar un progama de actividades | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Reuniones informativas y de evaluacion de avances con los miembros de la academia | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Evalaluación de Avances por componente | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Seguimiento al programa de trabajo y evaluación de resultados | [5 empty] | 26/09/2024-15/12/2024
Observaciones
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA (Coordinación y Colaborador de acreditación)
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA PRÓXIMA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de materailes de CIIES para indentificar información por cumplir |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Programa de trabajo |  | 30%
Elaborar un progama de actividades |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Carpeta de archivos y documentos |  | 50%
Reuniones informativas y de evaluacion de avances con los miembros de la academia |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Acta de reuniones de academia |  | 10%
Evalaluación de Avances por componente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Autoevaluación |  | 10%
Seguimiento al programa de trabajo y evaluación de resultados |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Autoevaluación |  | 10%
0 |  | 0
0 |  | 0
0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA (Coordinación y Colaborador de acreditación)
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA PRÓXIMA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de materailes de CIIES para indentificar información por cumplir |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Programa de trabajo |  | 70%
Elaborar un progama de actividades |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Carpeta de archivos y documentos |  | 70%
Reuniones informativas y de evaluacion de avances con los miembros de la academia |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Acta de reuniones de academia |  | 70%
Evalaluación de Avances por componente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Autoevaluación |  | 70%
Seguimiento al programa de trabajo y evaluación de resultados |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Autoevaluación |  | 70%
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | ERASTO DEL ANGEL PEREZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Agosto - diciembre 2024
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADEMICA (Coordinación y Colaborador de acreditación)
Objetivo
REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA UNA PRÓXIMA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA AMBIENTAL ANTE EL CIIES
Meta
1 Informe de la autoevaluación del cumplimiento de indicadores del CIIES 3 Reuniones de avances
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisión de materailes de CIIES para indentificar información por cumplir |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Programa de trabajo |  | 100%
Elaborar un progama de actividades |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Carpeta de archivos y documentos |  | 100%
Reuniones informativas y de evaluacion de avances con los miembros de la academia |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Acta de reuniones de academia |  | 100%
Evalaluación de Avances por componente |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Autoevaluación |  | 100%
Seguimiento al programa de trabajo y evaluación de resultados |  | 26/09/2024-15/12/2024 |  | Autoevaluación |  | 100%
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, ESTE ESTA EN PROCESO YA QUE SE ESTA ATENDIENDO COMO AUTOEVALUACION DE MANERA INTERNA
|  | MC JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MCJyS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
ERASTO DEL ANGEL PEREZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)