## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA-SEGUIMIENTO)
Objetivo
Seguimiento de la ruta turística de las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios en la región de los tuxtlas.
Meta
Grupo de turismo comunitario conformado
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Invitación de integración del grupo | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Promoción turística de productos y servicios | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Reconocimiento de los sitios turísticos | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Actividades TecNM-CIIT | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA-SEGUIMIENTO)
Objetivo
Seguimiento de la ruta turística de las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios en la región de los tuxtlas.
Meta
Grupo de turismo comunitario conformado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Invitación de integración del grupo |  | 26/08/2024-11/10/2024 |  | Lista de Mipymes integradas |  | 33%
Promoción turística de productos y servicios |  | 26/08/2024-11/10/2024 |  | Publicaciones en la plataforma correspondiente |  | 33%
Reconocimiento de los sitios turísticos |  | 26/08/2024-11/10/2024 |  | Evidencia Fotográfica |  | 33%
Actividades TecNM-CIIT |  | 26/08/2024-11/10/2024 |  | Oficios de Comision |  | 33%
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se efectuan de acuerdo a lo planeado
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA-SEGUIMIENTO)
Objetivo
Seguimiento de la ruta turística de las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios en la región de los tuxtlas.
Meta
Grupo de turismo comunitario conformado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Invitación de integración del grupo |  | 14/10/2024-08/11/2024 |  | Lista de Mipymes integradas |  | 66%
Promoción turística de productos y servicios |  | 14/10/2024-08/11/2024 |  | Publicaciones en la plataforma Correspondiente |  | 66%
Reconocimiento de los sitios turísticos |  | 14/10/2024-08/11/2024 |  | Evidencia Fotográfica |  | 66%
Actividades TecNM-CIIT |  | 14/10/2024-08/11/2024 |  | oficios de Comisión |  | 66%
Observaciones
Las actividades contepladas para este fin, se realizan de acuerdo a lo planeado al inicio del semestre
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (RUTA TURISTICA-SEGUIMIENTO)
Objetivo
Seguimiento de la ruta turística de las comunidades originarias en el área de influencia del CIIT, que permitan fortalecer la cadena de valor de productos y servicios en la región de los tuxtlas.
Meta
Grupo de turismo comunitario conformado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Invitación de integración del grupo |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Bibliografía en archivos PDF |  | 100%
Promoción turística de productos y servicios |  | 04/09/23 al 20/10/23 |  | Estructura realizada |  | 100%
Reconocimiento de los sitios turísticos |  | 23/11/23 al 12/01/24 |  | Evidencia Fotográfica |  | 100%
Análisis de la infraestructura turística |  | 23/11/23 al 12/01/24 |  | Fichas técnicas realizadas |  | 100%
Evaluación del entorno turístico |  | 23/11/23 al 12/01/24 |  | Formato de evaluación realizada |  | 100%
Entrega de resultados |  | 23/11/23 al 12/01/24 |  | Resultados evaluados y entregados |  | 100%
Observaciones
Las actividades se realizaron de acuerdo a lo planeado al inicio del semestre
|  | TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | M.C.J. Y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MII. ARTEMIO HIDALGO VELASCO |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)