## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
|  |  |  | Periodo | AGO-DIC-2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
PAT, 3 REPORTES MENSUALES,UN REPORTE FINAL, Y LISTAS DE ACREDITADOS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se realizó el Encuadre PAT | [5 empty] | 2024-09-02
Se realizo la entrega de ficha de identificación del tutorado | [5 empty] | 2024-09-02
Entrega de reportes mensuales Y actividades de acuerdo al manual de tutorados | [5 empty] | 02/09/24-09/10/24
Entrega de reporte final y lista de acreditados | [5 empty] | 2024-12-13
Observaciones
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGO-DIC-2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
PAT, 3 REPORTES MENSUALES,UN REPORTE FINAL, Y LISTAS DE ACREDITADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre PAT |  | 2024-09-02 |  | formato digital del pat |  | 100%
Se realizo la entrega de ficha de identificación del tutorado |  | 2024-09-02 |  | formato digital |  | 33%
Entrega de reportes mensuales Y actividades de acuerdo al manual de tutorados |  | 02/09/24-09/10/24 |  | formato digital y captura de pantalla |  | 33%
0
Entrega de reporte final y lista de acreditados |  | 2024-12-13 |  | formato digital |  | 0%
Observaciones
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería Indiustrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGO-DIC-2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
PAT, 3 REPORTES MENSUALES,UN REPORTE FINAL, Y LISTAS DE ACREDITADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre PAT |  | 2024-09-02 |  | formato digital del pat |  | 100%
Se realizo la entrega de ficha de identificación del tutorado |  | 2024-09-02 |  | formato digital |  | 66%
Entrega de reportes mensuales Y actividades de acuerdo al manual de tutorados |  | 10/10/24-23/10/2024 |  | formato digital y captura de pantalla |  | 66%
0
Entrega de reporte final y lista de acreditados |  | 2024-12-13 |  | formato digital |  | 0%
Observaciones
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería __Industrial___ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGO-DIC-2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
PAT, 3 REPORTES MENSUALES,UN REPORTE FINAL, Y LISTAS DE ACREDITADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizó el Encuadre PAT |  | 2024-09-02 |  | formato digital del pat |  | 100%
Se realizo la entrega de ficha de identificación del tutorado |  | 2024-09-02 |  | formato digital |  | 100%
Entrega de reportes mensuales Y actividades de acuerdo al manual de tutorados |  | 24/10/24-7/01/25 |  | formato digital y captura de pantalla |  | 100%
0
Entrega de reporte final y lista de acreditados |  | 2024-12-13 |  | formato digital |  | 100%
Observaciones
|  | ING FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MIA BERNABE CONTRERAS CONTRERAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)