## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
Captura de imágenes de cultivos en municipios de San Andrés Tuxtla para monitoreo basado en el análisis de datos. Estudio de materiales y modelos mecánicos creados a través de CAD (diseño asistido por computadora) empleados en la creación de órtesis y férulas mediante manufactura aditiva (impresión 3D) para miembros superior e inferior de personas.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar prácticas de vuelo para familiarizarse con el funcionamiento. | [5 empty] | 09/09/2024 - 14/12/2024
Captura de imágenes para su procesamiento. | [5 empty] | 09/09/2024 - 14/12/2024
Identificar los componentes de los modelos de férulas y órtesis que se presentan en el mercado actual y como prototipos de investigación. | [5 empty] | 09/09/2024 - 14/12/2024
Obtener los modelos aplicados en software para simulación (CAD) y el software o los softwares adecuados para el diseño de órtesis y férulas | [5 empty] | 09/09/2024 - 14/12/2024
Impresión de piezas de órtesis. | [5 empty] | 04/11/2024 - 03/03/2025
Observaciones
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
Captura de imágenes de cultivos en municipios de San Andrés Tuxtla para monitoreo basado en el análisis de datos. Estudio de materiales y modelos mecánicos creados a través de CAD (diseño asistido por computadora) empleados en la creación de órtesis y férulas mediante manufactura aditiva (impresión 3D) para miembros superior e inferior de personas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar prácticas de vuelo para familiarizarse con el funcionamiento. |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Imágenes de alumnos prestando servicio socia y manipuación de dron |  | 33%
Captura de imágenes para su procesamiento. |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Archivos digitales de imágenes de cultivo cámara térmica. |  | 33%
Identificar los componentes de los modelos de férulas y órtesis que se presentan en el mercado actual y como prototipos de investigación. |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Informe en archivo digital Imágenes o fotografías |  | 33%
Obtener los modelos aplicados en software para simulación (CAD) y el software o los softwares adecuados para el diseño de órtesis y férulas |  | 09/10/2024 - 03/03/2025 |  | Diseño en software Solidworks o Fusion 360 Uso de software Cura. Archivos en electrónico. |  | 10%
Impresión de piezas de órtesis. |  | 04/11/2024 - 03/03/2025 |  | Piezas impresas Maquetas |  | 10%
Observaciones
|  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
Captura de imágenes de cultivos en municipios de San Andrés Tuxtla para monitoreo basado en el análisis de datos. Estudio de materiales y modelos mecánicos creados a través de CAD (diseño asistido por computadora) empleados en la creación de órtesis y férulas mediante manufactura aditiva (impresión 3D) para miembros superior e inferior de personas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar prácticas de vuelo para familiarizarse con el funcionamiento. |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Imágenes de alumnos prestando servicio socia y manipuación de dron |  | 66%
Captura de imágenes para su procesamiento. |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Archivos digitales de imágenes de cultivo cámara térmica. |  | 66%
Identificar los componentes de los modelos de férulas y órtesis que se presentan en el mercado actual y como prototipos de investigación. |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Informe en archivo digital Imágenes o fotografías |  | 66%
Obtener los modelos aplicados en software para simulación (CAD) y el software o los softwares adecuados para el diseño de órtesis y férulas |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Diseño en software Solidworks o Fusion 360 Uso de software Cura. Archivos en electrónico. |  | 66%
Impresión de piezas de órtesis. |  | 09/09/2024 - 09/10/2024 |  | Piezas impresas Maquetas |  | 30%
Observaciones
|  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | ELECTROMECÁNICA
PROFESOR (A): | BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Objetivo
Realizar actividades de investigación al participar en proyectos con impacto en la sociedad y la salud.
Meta
Captura de imágenes de cultivos en municipios de San Andrés Tuxtla para monitoreo basado en el análisis de datos. Estudio de materiales y modelos mecánicos creados a través de CAD (diseño asistido por computadora) empleados en la creación de órtesis y férulas mediante manufactura aditiva (impresión 3D) para miembros superior e inferior de personas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar prácticas de vuelo para familiarizarse con el funcionamiento. | [5 empty] | 100%
Captura de imágenes para su procesamiento. | [5 empty] | 100%
Identificar los componentes de los modelos de férulas y órtesis que se presentan en el mercado actual y como prototipos de investigación. | [5 empty] | 100%
Observaciones
|  | MII. ESTEBAN DOMINGUEZ FISCAL |  |  | MCJYS OFELIA ENRÍQUEZ ORDAZ
BLANCA NICANDRIA RIOS ATAXCA |  | Jefe de División de Ingeniería Electromecánica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)