## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
|  |  |  | Periodo | AGO. - DIC. 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 eventos organizados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Colaborador en la organización del evento: Selectivo de programación 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Colaborador en la organización del evento: CMIDT 24 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Observaciones
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGO. - DIC. 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 eventos organizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Colaborador en la organización del evento: Selectivo de programación 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 26/08/2024-13/12/2024 |  | Archivo digital de planeación y logística |  | 33%
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 26/08/2024-13/12/2024 |  | Archivos digitales de planeación y logística |  | 33%
Colaborador en la organización del evento: CMIDT 24 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones |  | 26/08/2024-13/12/2024 |  | Archivos digitales de planeación y logística |  | 33%
Observaciones
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGO. - DIC. 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 eventos organizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 26/08/2024-13/12/2024
Colaborador en la organización del evento: CMIDT 24 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones |  | 26/08/2024-13/12/2024
Observaciones
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGO. - DIC. 24
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (COLABORADOR EVENTOS)
Objetivo
Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos docentes institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la conformación de equipos de trabajo.
Meta
3 eventos organizados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Colaborador en la organización del evento: concurso Estatal de Programación 2024 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: convocatoria,proponer programas para el concurso, elaboración de casos de prueba de cada programa, asesorar alumnos que participaran en el concurso, colaborar en la revision dela infraestructura de laboratorio, software de los equipos |  | 26/08/2024-13/12/2024
Colaborador en la organización del evento: CMIDT 24 : Apoyo en la organización de la logistica del evento: Impartición de un taller en el congreso, apoyar en atención a ponentes, apoyar a las coordinaciones |  | 26/08/2024-13/12/2024
Observaciones
MTI ANA FRANCISCA LULE RANGEL |  | ISC. DIEGO DE JESÚS VELÁZQUEZ LUCHO |  |  | MCJS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)