## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | AGO - DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
4 Informes deResidencias
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencias, para la solucion de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto | [5 empty] | 26/08/2024-13/12/2024
Primera evaluación parcial del avance del proyecto | [5 empty] | 30/09/2024-04/10/2024
Segunda evaluación parcial del avance del proyecto | [5 empty] | 04/11/2024-08/11/2024
Evaluacion del reporte final y recepcion del informe digital del proyecto de residencia | [5 empty] | 09/12/2024-11/12/2024
Observaciones
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGO - DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
4 Informes de residensia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencias, para la solucion de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Correo de alumno |  | 33%
Primera evaluación parcial del avance del proyecto |  | 30/09/2024-04/10/2024 |  | Formato de evaluacion |  | 100%
Segunda evaluación parcial del avance del proyecto |  | 04/11/2024-08/11/2024 |  | Formato de evaluacion |  | 0%
Evaluacion del reporte final y recepcion del informe digital del proyecto de residencia |  | 09/12/2024-11/12/2024 |  | Formato de evaluacion |  | 0%
º
Observaciones
Entregando en tiempo
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
|  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 17 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGO - DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Residencias)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
4 Informes deResidencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencias, para la solucion de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 09/10/24 a 06/11/24 |  | Correo de alumno |  | 66%
Primera evaluación parcial del avance del proyecto |  | 30/09/24 a 04/10/24 |  | Formato de Evaluacion |  | 100%
Segunda evaluación parcial del avance del proyecto |  | 04/11/24 a 08/11/24 |  | Formato de Evaluacion |  | 100%
Evaluacion del reporte final y recepcion del informe digital del proyecto de residencia |  | 20/03/24 a 30/04/24 |  | Formato de Evaluacion |  | 0%
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGO - DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Asesor de Tesis)
Objetivo
Es asesorar las actividades del residente para que realice un trabajo de calidad y pueda dar el seguimiento para una titulación integral.
Meta
4 Informes deResidencias
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar y supervisar avances en los proyectos de residencias, para la solucion de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto |  | 30/04/24 a 19/06/24 |  | Correo de alumno |  | 100%
Evaluacion del reporte final y recepcion del informe digital del proyecto de residencia |  | 30/04/24 a 19/06/24 |  | Trabajo enviado por correo |  | 100%
0 |  | 30/04/24 a 19/06/24 |  | Trabajo enviado por correo |  | 100%
0 |  | 30/04/24 a 19/06/24 |  | Fotografias donde estamos en revision. |  | 100%
0 |  | 30/04/24 a 19/06/24 |  | correos institucional del alumno |  | 100%
0 |  | 30/04/24 a 19/06/24 |  | correos institucional del alumno |  | 100%
0 |  | 30/04/24 a 19/06/24 |  | correos institucional del alumno |  | 100%
0
Observaciones
|  | ING. YOSAFAT MORTERA ELIAS |  |  | MCJYS. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)