## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria del grupo 101A)
Objetivo
Dar acompañamiento a los jovenes a lo largo de su carrera, con la finalidad de apoyarles dentro de nuestras posibilidades en situaciones academicas y no academicas, para que lleven a buen fin sus estudios
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Se aperturo el bloque en classroom para la recopilacion de formatos para el expediente de los jovenes | [5 empty] | 28 DE AGOSTO 2024
Se creo un grupo de wappsap para estar en contacto con los jovenes tutorados | [5 empty] | 28 DE AGOSTO 2024
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados | [5 empty] | 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Explicación de forma de trabajo del semestre actual | [5 empty] | 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial | [5 empty] | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional | [5 empty] | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024
Realizacion de reportes mensuales de tutorias | [5 empty] | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024
Realizacion de documentos finales | [5 empty] | 16 DE DICIEMBRE 2024
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria del grupo 101A)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se aperturo el bloque en classroom para la recopilacion de formatos para el expediente de los jovenes |  | 28 DE AGOSTO 2024 |  | PANTALLA DE BLOQUE |  | 100%
Se creo un grupo de wappsap para estar en contacto con los jovenes tutorados |  | 28 DE AGOSTO 2024 |  | PANTALLA DE WAPPSAP |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FOTOGRAFIA |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FOTOGRAFIA |  | 100%
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | REPORTE ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 33%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional |  | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | PAT ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 33%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | REPORTE MENSUAL ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 33%
Realizacion de documentos finales |  | 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | COPIA DEL REPORTE FINAL ENTREGADO A LA COORDINACION |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria del grupo 101A)
Objetivo
Dar acompañamiento a los jovenes a lo largo de su carrera, con la finalidad de apoyarles dentro de nuestras posibilidades en situaciones academicas y no academicas, para que lleven a buen fin sus estudios
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se aperturo el bloque en classroom para la recopilacion de formatos para el expediente de los jovenes |  | 28 DE AGOSTO 2024 |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 100%
Se creo un grupo de wappsap para estar en contacto con los jovenes tutorados |  | 28 DE AGOSTO 2024 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | Pantallazo de classroom |  | 100%
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 100%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional |  | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 66%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 66%
Realizacion de documentos finales |  | 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | Pantallazo de envio de documentos a la coordinación |  | 0%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Dar acompañamiento a los jovenes a lo largo de su carrera, con la finalidad de apoyarles dentro de nuestras posibilidades en situaciones academicas y no academicas, para que lleven a buen fin sus estudios
Meta
1 PAT 5 reportes Individuales 1 Lista final de alumnos acreditados/no acreditados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
0 |  | #REF! |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 100%
Presentar el PIT a los Tutorados/ Objetivos, beneficios, compromisos y responsabilidades de tutor y tutorados |  | 28 DE AGOSTO 2024 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 100%
Explicación de forma de trabajo del semestre actual |  | 28 DE AGOSTO 2024 |  | Fotografía(evidencia libre) |  | 100%
#REF! |  | 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | Pantallazo de classroom |  | 100%
Elaboracion y entrega del Programa de Acción Tutorial, lista de tutorias y primer reporte parcial |  | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | Documentos entregados a la coordinacion |  | 100%
Desarrollo de actividades de tutorias según programa de accion tutorial presentado a la coordinación institucional |  | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 100%
Realizacion de reportes mensuales de tutorias |  | 26 DE AGOSTO AL 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | Reporte mensual entregado a la coordinacion |  | 100%
Realizacion de documentos finales |  | 16 DE DICIEMBRE 2024 |  | Pantallazo de envio de documentos a la coordinación |  | 100%
Observaciones
MII. ELVIRA GOMEZ BARRIENTOS |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)