## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México ENECB 2024, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2024 en CEA
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realización del plan de trabajo | [5 empty] | 26/08/2024-10/12/2024
Apoyar en la motivación para el registro y participación de los estudiantes | [5 empty] | 26/08/2024-10/12/2024
Participación en el desarrollo de la etapa 1 | [5 empty] | 26/08/2024-10/12/2024
Apoyo a los estudiantes participantes durante el evento | [5 empty] | 26/08/2024-10/12/2024
Reunión con coordinadores y asesores para la preparación de asesorías de la etapa 2 | [5 empty] | 26/08/2024-10/12/2024
Participación y apoyo en la etapa 2 | [5 empty] | 26/08/2024-10/12/2024
Coordinación de los participantes en la etapa 3 si fuese el caso
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México ENECB 2024, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2024 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realización del plan de trabajo |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Apoyar en la motivación para el registro y participación de los estudiantes |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Lista de participantes |  | 100%
Participación en el desarrollo de la etapa 1 |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Fotos |  | 100%
Apoyo a los estudiantes participantes durante el evento |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Fotos |  | 100%
Reunión con coordinadores y asesores para la preparación de asesorías de la etapa 2 |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Pendiente |  | 33%
Participación y apoyo en la etapa 2 |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Pendiente |  | 33%
Coordinación de los participantes en la etapa 3 si fuese el caso |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Pendiente |  | 33%
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México ENECB 2024, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2024 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participación y apoyo en la etapa 2 |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Pendiente |  | 66%
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México ENECB 2024, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2024 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participación y apoyo en la etapa 2 |  | 26/08/2024-09/10/2024 |  | Pendiente |  | 100%
Observaciones
El proyecto aun no termina, el seguimiento termina con la finalización del semestre
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C.J.S.OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)