## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por los proyectos de Residencias profesionales
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los cinco proyectos de Residencias Profesinales en tiempo y forma..
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar una videollamada con cada residente para dar indicaciones de la forma que se trabajara durante el semestre, indicando día y hora para cada uno. | [5 empty] | 26/08/2024-30/08/2024
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial o por videollamada | [5 empty] | 02/09/2024-10/12/2024
Revisar los avances de cada proyecto (capitulos) que enviaran por correo electronico y WhatsApp | [5 empty] | 02/09/2024-10/12/2024
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto | [5 empty] | 02/09/2024-10/12/2024
Revisar el Proyecto final de cada residente | [5 empty] | 25/11/2024-10/12/2024
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto | [5 empty] | 2024-12-10
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por los proyectos de Residencias profesionales
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los cinco proyectos de Residencias Profesinales en tiempo y forma..
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar una videollamada con cada residente para dar indicaciones de la forma que se trabajara durante el semestre, indicando día y hora para cada uno. |  | 26/08/2024-30/08/2024 |  | Captura de pantalla por WhatsApp |  | 100%
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial o por videollamada |  | 02/09/2024-10/12/2024 |  | Captura de pantalla por videollama y WhatsApp |  | 30%
Revisar los avances de cada proyecto (capitulos) que enviaran por correo electronico y WhatsApp |  | 02/09/2024-10/12/2024 |  | Captura de pantalla por WhatsApp, Correo Electronico y Fotos presencial |  | 30%
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto |  | 02/09/2024-10/12/2024 |  | Se subió el 1o reporte a la plataforma |  | 30%
Revisar el Proyecto final de cada residente |  | 25/11/2024-10/12/2024 |  |  |  | 0%
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 2024-12-10 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por los proyectos de Residencias profesionales
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los cinco proyectos de Residencias Profesinales en tiempo y forma..
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar una videollamada con cada residente para dar indicaciones de la forma que se trabajara durante el semestre, indicando día y hora para cada uno. |  | 26/08/2024-30/08/2024 |  | Captura de pantalla por WhatsApp |  | 100%
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial o por videollamada |  | 02/09/2024-10/12/2024 |  | Captura de pantalla por videollama y WhatsApp |  | 60%
Revisar los avances de cada proyecto (capitulos) que enviaran por correo electronico y WhatsApp |  | 02/09/2024-10/12/2024 |  | Captura de pantalla por WhatsApp, Correo Electronico y Fotos presencial |  | 60%
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto |  | 02/09/2024-10/12/2024 |  | Se subió el 2o reporte a la plataforma |  | 60%
Revisar el Proyecto final de cada residente |  | 02/09/2024-10/12/2024 |  |  |  | 0%
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 2024-12-10 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Residentes)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades académicas generadas por los proyectos de Residencias profesionales
Meta
Desarrollar y terminar correctamente los cinco proyectos de Residencias Profesinales en tiempo y forma..
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar una videollamada con cada residente para dar indicaciones de la forma que se trabajara durante el semestre, indicando día y hora para cada uno. |  | 26/08/2024-30/08/2024
Dar asesorias sobre las dudas de cada proyecto tanto presencial o por videollamada |  | 02/09/2024-10/12/2024
Revisar los avances de cada proyecto (capitulos) que enviaran por correo electronico y WhatsApp |  | 02/09/2024-10/12/2024
Calificar el Formato de evaluación y seguimiento de Residencia Profesional de 1a y 2a evaluación, de cada proyecto |  | 02/09/2024-10/12/2024
Revisar el Proyecto final de cada residente |  | 02/09/2024-10/12/2024
Calificar el Formato de evaluación final de Residencia Profesional de cada proyecto |  | 2024-12-10
Observaciones
|  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)