## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS 5 REPORTES MENSUALES 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADOS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Apertura la Tutoría en Classroom para que suban sus trabajos, formatos y evidencias las personas tutoradas | [5 empty] | 26/08/2024- 30/08/2024
Se actualizo el grupo de WhatsApp con las personas tutoradas | [5 empty] | 26/08/2024- 30/08/2024
Se realizó el Encuadre PIT (Presentar el PAT) de manera grupal a las personas tutoradas, se indican las sesiones individuales y grupales. | [5 empty] | 2024-09-09
Se explicará y llenará el formato de registro para el desempeño académico, anexo #15 que irán actualizando cada mes | [5 empty] | 02/09/2024- 13/12/2024
Se realizará las tutorías individuales para el llenado y actualización del formato de entrevista (#8), se les indicar que lo suban a la plataforma. | [5 empty] | 02/09/2024- 13/12/2024
Elaboración del PAT, y Lista de personas tutorada. Se envía al correo de la Coordinación IIND | [5 empty] | 23/09/2024 - 27/09/2024
Elaboración de los reportes mensuales y se enviá al correo de la Coordinación de IIND | [5 empty] | 23/09/2024- 16/12/2024
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado | [5 empty] | 02/09/2024 - 13/12//2024
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, lista de personas tutoradas acreditadas y el expediente de un Tutorado | [5 empty] | 2024-12-16
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS 5 REPORTES MENSUALES 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura la Tutoría en Classroom para que suban sus trabajos, formatos y evidencias las personas tutoradas |  | 26/08/2024- 30/08/2024 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se actualizo el grupo de WhatsApp con las personas tutoradas |  | 26/08/2024- 30/08/2024 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realizó el Encuadre PIT (Presentar el PAT) de manera grupal a las personas tutoradas, se indican las sesiones individuales y grupales. |  | 2024-09-09 |  | Captura de pantalla de Diapositivas |  | 100%
Se explicara y llenará el formato de registro para el desempeño académico, anexo #15 que iran actualizando cada mes |  | 02/09/2024- 13/12/2024 |  | Captura de pantalla del anexo #15 |  | 30%
Se realizará las tutorías individuales para el llenado y actualización del formato de entrevista (#8), se les indicar que lo suban a la plataforma. |  | 02/09/2024- 13/12/2024 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Elaboración del PAT, y Lista de personas tutorada. Se envía al correo de la Coordinación IIND |  | 23/09/2024 - 27/09/2024 |  | PAT, Lista de personas tutoradas |  | 100%
Elaboración de reportes mensuales y se enviá al correo de de la Coordinación IIND |  | 23/09/2024- 16/12/2024 |  | Captura de pantalla del 1er reporte |  | 30%
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado |  | 02/09/2024 - 13/12//2024 |  | Fotos |  | 30%
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, lista de personas tutoradas acreditadas y el expediente de un Tutorado |  | 2024-12-16 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS 5 REPORTES MENSUALES 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADOS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura la Tutoría en Classroom para que suban sus trabajos, formatos y evidencias las personas tutoradas |  | 26/08/2024- 30/08/2024 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se actualizo el grupo de WhatsApp con las personas tutoradas |  | 26/08/2024- 30/08/2024 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realizó el Encuadre PIT (Presentar el PAT) de manera grupal a las personas tutoradas, se indican las sesiones individuales y grupales. |  | 2024-09-09 |  | Captura de pantalla de Diapositivas |  | 100%
Se explicará y llenará el formato de registro para el desempeño académico, anexo #15 que irán actualizando cada mes |  | 02/09/2024- 13/12/2024 |  | Captura de pantalla del anexo #15 |  | 60%
Se realizará las tutorías individuales para el llenado y actualización del formato de entrevista (#8), se les indicar que lo suban a la plataforma. |  | 02/09/2024- 13/12/2024 |  | Captura de pantalla |  | 60%
Elaboración del PAT, y Lista de personas tutorada. Se envía al correo de la Coordinación IIND |  | 23/09/2024 - 27/09/2024 |  | PAT, Lista de personas tutoradas |  | 100%
Elaboración de los reportes mensuales y se enviá al correo de la Coordinación de IIND |  | 23/09/2024- 16/12/2024 |  | Captura de pantalla del 2o reporte |  | 60%
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado |  | 02/09/2024 - 13/12//2024 |  | Fotos |  | 60%
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, lista de personas tutoradas acreditadas y el expediente de un Tutorado |  | 2024-12-16 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DIC 2024
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
1 PAT 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS 5 REPORTES MENSUALES 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADOS
Actividades
|  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura la Tutoría en Classroom para que suban sus trabajos, formatos y evidencias las personas tutoradas |  | 26/08/2024- 30/08/2024 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se actualizo el grupo de WhatsApp con las personas tutoradas |  | 26/08/2024- 30/08/2024 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realizó el Encuadre PIT (Presentar el PAT) de manera grupal a las personas tutoradas, se indican las sesiones individuales y grupales. |  | 2024-09-09 |  | Captura de pantalla de Diapositivas |  | 100%
Se explicará y llenará el formato de registro para el desempeño académico, anexo #15 que irán actualizando cada mes |  | 02/09/2024- 13/12/2024 |  | Captura de pantalla del anexo #15 |  | 100%
Se realizará las tutorías individuales para el llenado y actualización del formato de entrevista (#8), se les indicar que lo suban a la plataforma. |  | 02/09/2024- 13/12/2024 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración del PAT, y Lista de personas tutorada. Se envía al correo de la Coordinación IIND |  | 23/09/2024 - 27/09/2024 |  | PAT, Lista de personas tutoradas |  | 100%
Elaboración de los reportes mensuales y se enviá al correo de la Coordinación de IIND |  | 23/09/2024- 16/12/2024 |  | Captura de pantalla del 3o reporte |  | 100%
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado |  | 02/09/2024 - 13/12//2024 |  | Fotos |  | 100%
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, lista de personas tutoradas acreditadas y el expediente de un Tutorado |  | 2024-12-16 |  | Captura de pantalla de los reportes enviados a la Coordinación |  | 100%
Observaciones
|  | FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)