## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING JUAN MERLIN CHONTAL
|  |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | Tutoría y Dirección individualizada (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia termianl, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
2 evaluaciones parciales por proyecto 1 evaluación final por proyecto 1 Informe revisado por proyecto
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos | [5 empty] | 02/09/2024-09/09/2024
Asesorar y supervizar el avance de los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto. | [5 empty] | 10/09/2024-01/12/2024
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto | [5 empty] | 2024-10-09
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto | [5 empty] | 2024-11-06
Elaboración de la evaluación final del proyecto | [5 empty] | 2024-01-07
Observaciones
ING JUAN MERLIN CHONTAL |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha estipulada por el docente

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | Tutoría y Dirección individualizada (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia termianl, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
2 evaluaciones parciales por proyecto 1 evaluación final por proyecto 1 Informe revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 02/09/2024-09/09/2024 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervizar el avance de los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto. |  | 10/09/2024-01/12/2024 |  | Fotografía digital |  | 33%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 2024-10-09 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 2024-11-06 |  | Archivo digital |  | 0%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 2024-01-07 |  | Archivo digital |  | 0%
Observaciones
ING JUAN MERLIN CHONTAL |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | Tutoría y Dirección individualizada (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia termianl, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
2 evaluaciones parciales por proyecto 1 evaluación final por proyecto 1 Informe revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 02/09/2024-09/09/2024 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervizar el avance de los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto. |  | 10/09/2024-01/12/2024 |  | Fotografía digital |  | 66%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 2024-10-09 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 2024-11-06 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 2024-01-07 |  | Archivo digital |  | 0%
Observaciones
ING JUAN MERLIN CHONTAL |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRÓNICA
PROFESOR (A): | ING JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | Tutoría y Dirección individualizada (asesor de residencias profesionales)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la residencia profesional que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia termianl, para fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
2 evaluaciones parciales por proyecto 1 evaluación final por proyecto 1 Informe revisado por proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Supervisar el reporte preliminar (anteproyecto) mediante el formato electrónico establecido en los lineamientos |  | 02/09/2024-09/09/2024 |  | Archivo digital del anteproyecto |  | 100%
Asesorar y supervizar el avance de los proyectos de residencia para la solución de problemas y explicación de temas relacionados con el proyecto. |  | 10/09/2024-01/12/2024 |  | Fotografía digital |  | 100%
Elaboración de la primera evaluación parcial del proyecto |  | 2024-10-09 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la segunda evaluación parcial del proyecto |  | 2024-11-06 |  | Archivo digital |  | 100%
Elaboración de la evaluación final del proyecto |  | 2024-01-07 |  | Archivo digital |  | 100%
Observaciones
ING JUAN MERLIN CHONTAL |  | ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)