## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (COLABORADORA CACECA)
Objetivo
Colaborar con la jefatura de carrera en la recopilación y elaboración de información para cumplir con los indicadores observados y solicitados por el organismo CACECA
Meta
Elaborar y requisitar en colaboración con los demás docentes participantes de este proyecto especial los indicadores observados y asi cumplir con la información solicitada
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Documento con los indicadores observados | [5 empty] | 02/09/2024-13/12/2024
Análisis de los indicadores asignados para llevar a cabo la recopilación de información en las distintas áreas | [5 empty] | 02/09/2024-13/12/2024
Integracion de evidencias en cada indicador | [5 empty] | 02/09/2024-13/12/2024
Envio de la información de los indicadores a la coordinación de acreditación | [5 empty] | 02/09/2024-13/12/2024
Asistencia a reuniones convocadas por la jefatura de carrera | [5 empty] | 02/09/2024-13/12/2024
Elaboración de reportes administrativos de las actividades | [5 empty] | 02/09/2024-13/12/2024
Observaciones
M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (COLABORADORA CACECA)
Objetivo
Colaborar con la jefatura de carrera en la recopilación y elaboración de información para cumplir con los indicadores observados y solicitados por el organismo CACECA
Meta
Elaborar y requisitar en colaboración con los demás docentes participantes de este proyecto especial los indicadores observados y asi cumplir con la información solicitada
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Documento con los indicadores observados |  | 02/09/24 al 13/12/2024 |  | Indicadores observados que nos enviaron por whatsapp |  | 100%
Análisis de los indicadores asignados para llevar a cabo la recopilación de información en las distintas áreas |  | 02/09/24 al 11/10/2024 |  | Indicadores observados que nos enviaron por whatsapp |  | 33%
Reunión con los colaboradores del proyecto CACECA. |  | 02/09/24 al 11/10/2024 |  | Evidencia fotografica, Diapositivas |  | 33%
33%
Observaciones
En base a reunión convocada para el 09/10/2024 se analizaran los indicadores observados por CACECA y se empezara a solicitar la información a las diversas areas del Instituto para solventar dichas observaciones.
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (COLABORADORA CACECA)
Objetivo
Colaborar con la jefatura de carrera en la recopilación y elaboración de información para cumplir con los indicadores observados y solicitados por el organismo CACECA
Meta
Elaborar y requisitar en colaboración con los demás docentes participantes de este proyecto especial los indicadores observados y asi cumplir con la información solicitada
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Documento con los indicadores observados |  |  |  | Indicadores observados en resguardo de la jefatura de carrera |  | 100%
Análisis de los indicadores asignados para llevar a cabo la recopilación de información en las distintas áreas | [5 empty] | 66%
Envio de la información de los indicadores a la coordinación de acreditación | [5 empty] | 66%
Observaciones
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (COLABORADORA CACECA)
Objetivo
Colaborar con la jefatura de carrera en la recopilación y elaboración de información para cumplir con los indicadores observados y solicitados por el organismo CACECA
Meta
Elaborar y requisitar en colaboración con los demás docentes participantes de este proyecto especial los indicadores observados y asi cumplir con la información solicitada
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Documento con los indicadores observados |  |  |  | Indicadores observados en resguardo de la jefatura de carrera |  | 100%
Análisis de los indicadores asignados para llevar a cabo la recopilación de información en las distintas áreas | [5 empty] | 100%
Envio de la información de los indicadores a la coordinación de acreditación | [5 empty] | 100%
Observaciones
MCA. LILIANA IRASEMA AGUIRRE CARDOZA |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.C. J. y S. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería LICENCIATURA EN ADMINISTRACION |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte