## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE/ 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA | [5 empty] | 2/09/2024-22/09/2024
Revisar las sedes programadas y realizar un analisis de resultados obtenidos en el periodo anterior | [5 empty] | 23/09/2024-23/10/2024
Realizar el directorio de las sedes para el proximo programa | [5 empty] | 24/10/2024-20/11/2024
Actualizar el directorio de los directores de los bachilleratos | [5 empty] | 21/11/2024-11/12/2024
Observaciones
Se presentó a los alumnos asesores en las sedes de las instituciones del nivel medio superior
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE/ 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA EL ITSSAT
Meta
1 DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES ACTUALIZADO, 11 DOCUMENTO DE RUTAS DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS, 1 PROPUESTA DE NUEVAS ESCUELAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar reuniones de trabajo |  | 02/09/24 al 22/09/2024 |  | fotos |  | 33%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE/ 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Revisar las sedes y realizar un analisis de resultados |  | 23/09/24 al 23/10/24 |  | Fotos |  | 60%
Observaciones
Se revisaron las sedes para identificar donde hubo buena participación de alumnos al concluir el período de asesorias y de esta forma realizar una reprogramación.
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO - DICIEMBRE/ 24
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualizar y realizar el directorio de las cedes |  | 24/10/24 al 11/12/24 |  | Fotos de los alumnos monitores en las diferentes cedes donde se impartió |  | 100%
Observaciones
Se actualizó el padron de directores y las cedes para trabajar en el próximo semestre
ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | LIC. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Catedrático |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)