## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | VINCULACION CON EL APRENDIZAJE (PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
CONTRIBUIR AL RECICLAJE DE BOTELLAS Y TAPAS PLASTICAS FOMENTANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Meta
IMPLEMENTAR EL PROYECTO : AYudarTEC, lucha con esperanza EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
ANALISIS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION | [5 empty] | 23/08/24 - 13/12/24
GENREACION DEL CONVENIO CON LA ESCUELA PRIMARIA | [5 empty] | 23/08/24 - 13/12/24
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO AYudarTEC, lucha con esperanza | [5 empty] | 23/08/24 - 13/12/24
TERMINACION DEL PROYECTO | [5 empty] | 23/08/24 - 13/12/24
Observaciones
DADE ASAHI NEGRETE ANOTA |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | VINCULACION CON EL APRENDIZAJE (PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
CONTRIBUIR AL RECICLAJE DE BOTELLAS Y TAPAS PLASTICAS FOMENTANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Meta
IMPLEMENTAR EL PROYECTO : AYudarTEC, lucha con esperanza EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ANALISIS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | CAPTURA DE PANTALLA DE LA SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA AL DEPTO DE VINCULACION |  | 100%
GENERACION DEL CONVENIO CON LA ESCUELA PRIMARIA |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | CONVENIO CON LA ESCUELA PRIMARIA |  | 0%
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO AYudartec, lucha con esperanza |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | FOTOS DE LA IMPLETEMENTACION DEL PROYECTO |  | 0%
Terminación del proyecto |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | CONTSANCIA DE TERMINACION DEL PROYECTO |  | 0%
Observaciones
DADE ASAHI NEGRETE ANOTA |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | VINCULACION CON EL APRENDIZAJE (PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
CONTRIBUIR AL RECICLAJE DE BOTELLAS Y TAPAS PLASTICAS FOMENTANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Meta
IMPLEMENTAR EL PROYECTO : AYudarTEC, lucha con esperanza EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ANALISIS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | Evidencias en fotos de las asesorías a los/as estudiantes de IGE. |  | 100%
GENERACION DEL CONVENIO CON LA ESCUELA PRIMARIA |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | CONVENIO CON LA ESCUELA PRIMARIA |  | 0%
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO AYudartec, lucha con esperanza |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | FOTOS DE LA IMPLETEMENTACION DEL PROYECTO |  | 0%
Terminación del proyecto |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | CONTSANCIA DE TERMINACION DEL PROYECTO |  | 0%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DADE ASAHI NEGRETE ANOTA |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | DADE ASAHI NEGRETE ANOTA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | VINCULACION CON EL APRENDIZAJE (PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
CONTRIBUIR AL RECICLAJE DE BOTELLAS Y TAPAS PLASTICAS FOMENTANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Meta
IMPLEMENTAR EL PROYECTO : AYudarTEC, lucha con esperanza EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ GÚITRON DE VILLA COMOAPAN
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
ANALISIS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION |  | 23/08/24 - 13/12/24 |  | Evidencias en fotos de las asesorías a los/as estudiantes de IGE. |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
DADE ASAHI NEGRETE ANOTA |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)