## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
|  |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 24
Nombre del Proyecto | VINCULACIÒN CON EL APRENDIZAJE-PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Objetivo
Contribuir al reciclaje de botellas y tapas plásticas fomentando la conciencia ambiental y social en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Meta
Implementar el proyecto AYudarTec-Lucha con Esperanza, en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Analisis de la convocatoria emitida por el departamento de Vinculaciòn | [5 empty] | 26/08/24 - 13/12/24
Generaciòn del convenio con la escuela primaria. | [5 empty] | 26/08/24 - 13/12/24
Implementaciòn del proyecto AYudarTec-Lucha con Esperanza | [5 empty] | 26/08/24 - 13/12/24
Terminaciòn del proyecto. | [5 empty] | 26/08/24 - 13/12/24
Observaciones
M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | VINCULACIÒN CON EL APRENDIZAJE-PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Objetivo
Contribuir al reciclaje de botellas y tapas plásticas fomentando la conciencia ambiental y social en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Meta
Implementar el proyecto AYudarTec-Lucha con Esperanza, en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Analisis de la convocatoria emitida por el departamento de Vinculaciòn |  | 26/08/24 - 13/12/24 |  | Captura de pantalla de la revisiòn de la convocatoria |  | 100%
Generaciòn del convenio con la escuela primaria. |  | 26/08/24 - 13/12/24 |  | Convenio con la escuela primaria |  | 0%
Implementaciòn del proyecto AYudarTec-Lucha con Esperanza |  | 26/08/24 - 13/12/24 |  | Fotos de implementaciòn del proyecto |  | 0%
Terminaciòn del proyecto. |  | 26/08/24 - 13/12/24 |  | Constancia de terminaciòn del proyecto |  | 0%
Observaciones
M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 24
Nombre del Proyecto | VINCULACIÒN CON EL APRENDIZAJE-PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Objetivo
Contribuir al reciclaje de botellas y tapas plásticas fomentando la conciencia ambiental y social en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Meta
Implementar el proyecto AYudarTec-Lucha con Esperanza, en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Analisis de la convocatoria emitida por el departamento de Vinculaciòn |  | 26/08/24 - 13/12/24 |  | Evidencias en fotos de las asesorías a los/as estudiantes de IGE. |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 24
Nombre del Proyecto | VINCULACIÒN CON EL APRENDIZAJE-PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Objetivo
Contribuir al reciclaje de botellas y tapas plásticas fomentando la conciencia ambiental y social en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Meta
Implementar el proyecto AYudarTec-Lucha con Esperanza, en la escuela primaria Enrique López Güitron de Villa Comoapan, Ver.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Analisis de la convocatoria emitida por el departamento de Vinculaciòn |  | 26/08/24 - 13/12/24 |  | Evidencias en fotos de las asesorías a los/as estudiantes de IGE. |  | 100%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRA. OFELIA ENRIQUEZ ORDAZ
M.A.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)