## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.IA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO- JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
Realizar la elaboracion y registro de un proyecto de desarrollo comunitario, dirigido a niños de kinder de con la finalidad de enseñarles la separacion de residuo solidos urbanos, la actividad se realizara en 4 visitas periodicas a la institucionen la cual se realizara el proyecto.
Meta
Fomentas en niños de educación prescolar la cociencia ambiental y la participacion activa en la gestion de residuos solidos urbanos.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Resgistro del proyecto | [5 empty] | 04/02/25 al 21/02/25
Primera visita a la institucion de educacion prescolar: actividad 1 chaarla ludica sobre la importancia de cuidar el planeta. | [5 empty] | 03/03/2025- 27/03/2025
Segunda visita a la institucion de educacion prescolar: actividad 2 juegos y dinamicas sobre separacion de residuos. | [5 empty] | 01/04/2025- 25/04/2025
Tercera visita a la institucion de educacion prescolar: actividad 3 creacion de carteles educativos | [5 empty] | 01/05/2025- 23/05/2025
Tercera visita a la institucion de educacion prescolar: actividad 4 Reflexion grupal sobre lo aprendido y cambios observados. | [5 empty] | 01/06/2025 - 15/06/2025
Observaciones
M.C.IA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.IA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO- JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
Realizar la elaboracion y registro de un proyecto de desarrollo comunitario, dirigido a niños de kinder de con la finalidad de enseñarles la separacion de residuo solidos urbanos, la actividad se realizara en 4 visitas periodicas a la institucionen la cual se realizara el proyecto.
Meta
Fomentas en niños de educación prescolar la cociencia ambiental y la participacion activa en la gestion de residuos solidos urbanos.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Resgistro del proyecto |  | 04/02/25 al 16/07/25 |  | digital |  | 100%
Primera visita a la institucion de educacion prescolar: actividad 1 chaarla ludica sobre la importancia de cuidar el planeta. |  | 04/02/25 al 16/07/25 |  | digital |  | 33%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
M.C.IA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.IA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO- JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
Realizar la elaboracion y registro de un proyecto de desarrollo comunitario, dirigido a niños de kinder de con la finalidad de enseñarles la separacion de residuo solidos urbanos, la actividad se realizara en 4 visitas periodicas a la institucionen la cual se realizara el proyecto.
Meta
Fomentas en niños de educación prescolar la cociencia ambiental y la participacion activa en la gestion de residuos solidos urbanos.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Resgistro del proyecto
Primera visita a la institucion de educacion prescolar: actividad 1 chaarla ludica sobre la importancia de cuidar el planeta.
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
M.C.IA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO- JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO)
Objetivo
Realizar la elaboracion y registro de un proyecto de desarrollo comunitario, dirigido a niños de kinder de con la finalidad de enseñarles la separacion de residuo solidos urbanos, la actividad se realizara en 4 visitas periodicas a la institucionen la cual se realizara el proyecto.
Meta
Fomentas en niños de educación prescolar la cociencia ambiental y la participacion activa en la gestion de residuos solidos urbanos.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Resgistro del proyecto |  |  |  | Material didactico |  | 100%
Primera visita a la institucion de educacion prescolar: actividad 1 chaarla ludica sobre la importancia de cuidar el planeta. |  |  |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte