## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
|  |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA : RESPONSABLE AMBIENTAL
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL AGUA Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica | [5 empty] | 03-02/254 AL 16-06/25
Realizar revisiones periódicas del status institucional del aspecto ambiental "agua" | [5 empty] | 03-02/254 AL 16-06/25
Elaboración de informes del status aspecto ambiental agua | [5 empty] | 03-02/254 AL 16-06/25
Medición periódica en flujómetro para conocer la cantidad de agua potable de consumo institucional | [5 empty] | 03-02/254 AL 16-06/25
Participar en las auditorás programadas del SGI
Observaciones
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias
Note on G24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a su 1ra sesión de tutorias

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA : RESPONSABLE AMBIENTAL
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL AGUA Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Fotografías |  | 33%
Elaboración de informes del status aspecto ambiental agua |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Informe documental |  | 33%
Medición periódica en flujómetro para conocer la cantidad de agua potable de consumo institucional |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | LISTA DE SEGUIMIENTO |  | 33%
Realizar revisiones periódicas del status institucional del aspecto ambiental "agua" |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Fotografías |  | 33%
Participar en las auditoría s programadas del SGI |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Resultado de auditoría |  | 0%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA : RESPONSABLE AMBIENTAL
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL AGUA Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Material didactico y fotog |  | 66%
Elaboración de informes del status aspecto ambiental agua |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Reporte elaborado |  | 66%
Medición periódica en flujómetro para conocer la cantidad de agua potable de consumo institucional |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Listado de mediciones |  | 66%
Participar en las auditorás programadas del SGI |  | 03-02/25 AL 16-06/25 |  | Informe |  | 0%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | RESPONSABLE AMBIENTAL
Objetivo
MANTENER LAS CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LA AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000-2015
Meta
INFORMES DE ESTATUS DEL ASPECTO AMBIENTAL AGUA Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS Y NORMAS APLICABLES AL SGI CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2015
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Trabajar en la sensibilización ambiental con la comunidad tecnológica |  |  |  | Material didactico |  | 100%
Elaboración de informes del status aspecto ambiental agua |  |  |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
Medición periódica en flujómetro para conocer la cantidad de agua potable de consumo institucional |  |  |  | Listado de medición |  | 100%
Participar en las auditorás programadas del SGI |  |  |  | Lista de cotejo |  | 100%
Observaciones
|  | M.C.I.A. JESSICA A. REYES LARIOS |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
M.C.I.A. ALEJANDRO LARA MÁRQUEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)