## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO
|  |  |  | Periodo | FEB - JUN 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador CACECA )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores del plan de mejoras continua de la recraditación de la Licenciatura en Administración.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT | [5 empty] | 04/02/2025 al 20/06/2025
Trabajos con la academia para atender los indicadores 2023 del plan de mejora continua | [5 empty] | 04/02/2025 al 20/06/2025
Observaciones
L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA |  | (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma)
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA
Reporte No. | 1 |  |  |  | Periodo | FEB - JUN 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador caceca )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores asignados terminados a cada colaborador del proyecto
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  |  | Evidencia |  | % avance
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  | 04/02/2025 al 19/06/2025 | 26/07/2024 al 16/12/2024 | 26/07/2024 al 16/12/2024 | Reunión con la jefatura para solicitar informacion de las diferentes areas del Itssat |  | 33%
Trabajos con la academia para atender los indicadores 2023 del plan de mejora continua |  | 04/02/2025 al 19/06/2025 | 26/07/2024 al 16/12/2024 | 26/07/2024 al 16/12/2024 | Reunión con el comité Colaborador CACECA para realizar trabajos y acciones del plan de mejora 2024. |  | 33%
-
Observaciones
|  | (Nombre y firma) |  |  |  | (Nombre y firma)
L.A. CARLOS DE JESUS MORTEO PEÑA |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (colaborador CACECA )
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores del plan de mejoras continua de la recraditación de la Licenciatura en Administración.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Material didactico |  | 66%
#REF! |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Instrumentos de evaluación elaborado |  | 66%
#REF! |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | Bitacora de trabajo del plan de auditoria |  | 100%
#REF! |  | 22/10/22 al 18/11/22 |  | En espera de recibir el dictamen de acreditación por parte de Caceca |  | 66%
Trabajos con la academia para atender los indicadores 2023 del plan de mejora continua |  | 04/02/2025 al 20/06/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma)
L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  | Jefe de División de Ingeniería en licenciatura de administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB - JUN 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Es cumplir con los requisitos de la acreditación de CACECA que presenta ciertos pasos para determinar que una institución de Educación Superior tiene los elementos necesarios para ser acreditada, Es crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas académicos impartidos en las instituciones de educación superior, en el área de administración y otras afines, concalidad y pertinencia académica.
Meta
Indicadores del plan de mejoras continua de la recraditación de la Licenciatura en Administración.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
REVISION DE INDICADORES QUE SE SOLVENTARAN PARA PEDIR INFORMACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL ITSSAT |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Bitacora de trabajo del plan de auditoria |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | En espera de recibir el dictamen de acreditacion por parte de CACECA |  | 100%
Trabajos con la academia para atender los indicadores 2023 del plan de mejora continua |  | 04/02/2025 al 20/06/2025
0 |  | 0
0 |  | 0
Observaciones
|  | (Nombre y firma) |  |  | (Nombre y firma)
L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)