## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GRUPO DE EVALUADORES DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS - EVALUAR APERTURA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE PE.
Objetivo
Evaluar de forma rigurosa y objetiva las solicitudes de apertura, liquidación y cancelación de programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior universitario, garantizando la calidad académica y la pertinencia de la oferta educativa del TecNM para el ciclo escolar 2024-2025.
Meta
3 Reuniones ordinarias 1 Capacitación como evaluadores 1 evaluación de PE 1 Informe de resultados
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asistir y participar proactivamente en todas las reuniones. | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Revisión de normativas del TecNM para evaluar apertura, liquidación y cancelación de PE. | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Evaluar el 100% de los expedientes asignados por la Dirección de Docencia e Innovación Educativa dentro del periodo establecido. | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Generar informes técnicos detallados que presenten conclusiones y recomendaciones sustentadas para cada solicitud evaluada. | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Observaciones
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GRUPO DE EVALUADORES DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS - EVALUAR APERTURA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE PE.
Objetivo
Evaluar de forma rigurosa y objetiva las solicitudes de apertura, liquidación y cancelación de programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior universitario, garantizando la calidad académica y la pertinencia de la oferta educativa del TecNM para el ciclo escolar 2024-2025.
Meta
3 Reuniones ordinarias 1 Capacitación como evaluadores 1 evaluación de PE 1 Informe de resultados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar proactivamente en todas las reuniones. |  | 04/02/2025-18/03/2025 |  |  |  | 0%
Revisión de normativas del TecNM para evaluar apertura, liquidación y cancelación de PE. |  | 04/02/2025-18/03/2025 |  |  |  | 0%
Evaluar el 100% de los expedientes asignados por la Dirección de Docencia e Innovación Educativa dentro del periodo establecido. |  | 04/02/2025-18/03/2025 |  |  |  | 0%
Generar informes técnicos detallados que presenten conclusiones y recomendaciones sustentadas para cada solicitud evaluada. |  | 04/02/2025-18/03/2025 |  |  |  | 0%
Observaciones
No se ha recibido instrucciones de reuniones, capacitación o expedientes a evaluar.
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | 0
Objetivo
Evaluar de forma rigurosa y objetiva las solicitudes de apertura, liquidación y cancelación de programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior universitario, garantizando la calidad académica y la pertinencia de la oferta educativa del TecNM para el ciclo escolar 2024-2025.
Meta
3 Reuniones ordinarias 1 Capacitación como evaluadores 1 evaluación de PE 1 Informe de resultados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar proactivamente en todas las reuniones. |  | 19/03/2025-30/04/2025 |  |  |  | 0%
Revisión de normativas del TecNM para evaluar apertura, liquidación y cancelación de PE. |  | 19/03/2025-30/04/2026 |  |  |  | 0%
Evaluar el 100% de los expedientes asignados por la Dirección de Docencia e Innovación Educativa dentro del periodo establecido. |  | 19/03/2025-30/04/2027 |  |  |  | 0%
Generar informes técnicos detallados que presenten conclusiones y recomendaciones sustentadas para cada solicitud evaluada. |  | 19/03/2025-30/04/2028 |  |  |  | 0%
Observaciones
No se ha recibido instrucciones de reuniones, capacitación o expedientes a evaluar.
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | 0
Objetivo
Evaluar de forma rigurosa y objetiva las solicitudes de apertura, liquidación y cancelación de programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior universitario, garantizando la calidad académica y la pertinencia de la oferta educativa del TecNM para el ciclo escolar 2024-2025.
Meta
3 Reuniones ordinarias 1 Capacitación como evaluadores 1 evaluación de PE 1 Informe de resultados
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asistir y participar proactivamente en todas las reuniones. |  | 04/02/2025-06/06/2025
Revisión de normativas del TecNM para evaluar apertura, liquidación y cancelación de PE. |  | 04/02/2025-06/06/2025
Evaluar el 100% de los expedientes asignados por la Dirección de Docencia e Innovación Educativa dentro del periodo establecido. |  | 04/02/2025-06/06/2025
Generar informes técnicos detallados que presenten conclusiones y recomendaciones sustentadas para cada solicitud evaluada. |  | 04/02/2025-06/06/2025
0 |  | 0
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
JUAN RAFAEL GONZALEZ CADENA |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)