## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MC. CARLOS MARTINEZ GALAN
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(RESIDENCIA)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas para el desarrollo de los proyectos de RESIDENCIA PROFESIONAL
Meta
Concluir al 100 % la asesoria a 4 alumnos y de 4 proyectos de residencia profesional
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Asesorar el desarrollo del anteproyecto de residencia profesional | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Revisar el anteproyecto de residencia profesional | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Asesorar el desarrollo de la residencia profesional según lo planeado | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Asesorar la estructura del documento final de residencia profesional | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Observaciones
MC. CARLOS MARTINEZ GALAN |  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestion Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | MC. CARLOS MARTINEZ GALAN
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(RESIDENCIA)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas para el desarrollo de los proyectos de RESIDENCIA PROFESIONAL
Meta
Concluir al 100 % la asesoria a 4 alumnos y de 4 proyectos de residencia profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar el desarrollo del anteproyecto de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Fotografia |  | 100%
Revisar el anteproyecto de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Fotografia |  | 100%
Asesorar el desarrollo de la residencia profesional según lo planeado |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Pantalla de avance de documento |  | 25%
Asesorar la estructura del documento final de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Pantalla de avance de documento |  | 25%
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MC. CARLOS MARTINEZ GALAN |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MC. CARLOS MARTINEZ GALAN
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(RESIDENCIA)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas para el desarrollo de los proyectos de RESIDENCIA PROFESIONAL
Meta
Concluir al 100 % la asesoria a 4 alumnos y de 4 proyectos de residencia profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar el desarrollo del anteproyecto de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  |  |  | 100%
Revisar el anteproyecto de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  |  |  | 100%
Asesorar el desarrollo de la residencia profesional según lo planeado |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Mensaje de WhatsApp |  | 66%
Asesorar la estructura del documento final de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Pantalla de avance de documento |  | 66%
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MC. CARLOS MARTINEZ GALAN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MC. CARLOS MARTINEZ GALAN
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(RESIDENCIA)
Objetivo
Dirigir y asesorar las actividades individuales generadas para el desarrollo de los proyectos de RESIDENCIA PROFESIONAL
Meta
Concluir al 100 % la asesoria a 4 alumnos y de 4 proyectos de residencia profesional
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Asesorar el desarrollo del anteproyecto de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  |  |  | 100%
Revisar el anteproyecto de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  |  |  | 100%
Asesorar el desarrollo de la residencia profesional según lo planeado |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Mensaje de WhatsApp |  | 100%
Asesorar la estructura del documento final de residencia profesional |  | 04/02/2025-06/06/2025 |  | Pantalla de avance de documento |  | 100%
Observaciones
|  | ING. FLOR ILIANA CHONTAL PELAYO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MC. CARLOS MARTINEZ GALAN |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)