## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL
|  |  |  | Periodo | ENERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ANTOLOGIA DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y ALGEBRA LINEAL
Objetivo
Se realizará una colección de material didactico de las materias impartidas
Meta
Entrega de antologia.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Preparación de conténido para conformación de la antológia | [5 empty] | 04/02/2025-21/03/2025
Preparación de contenido para el segundo reporte de antologia | [5 empty] | 24/03/2025-03/05/2025
Preparación de contenido para conformacion de antologia | [5 empty] | 08/05/2025-13/06/2025
Observaciones
ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL |  | DR. TONATIO SOSME SANCHEZ |  |  | M.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe del Depto. De Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | ENERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ANTOLOGIA DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y ALGEBRA LINEAL
Objetivo
Se realizará una colección de material didactico de las materias impartidas
Meta
Entrega de antologia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparación de conténido para conformación de la antológia |  | 04/02/25 al 21/03/2025 |  | Avance del contenido de la antologia |  | 33%
Observaciones
|  | DR. TONATIO SOSME SANCHEZ |  |  | M.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL |  | Jefe del Depto. De Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | ENERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ANTOLOGIA DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y ALGEBRA LINEAL
Objetivo
Se realizará una colección de material didactico de las materias impartidas
Meta
Entrega de antologia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Preparacion de contenido para el segundo reporte de antologia |  | 10/10/24 al 05/11/24 |  | avance del contenido de la antologia |  | 66%
Observaciones
|  | DR. TONATIO SOSME SANCHEZ |  |  | M.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | ENERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ANTOLOGIA DE CALCULO DIFERENCIAL Y ALGEBRA LINEAL
Objetivo
Se realizará una colección de material didactico de las materias impartidas
Meta
Entrega de antologia.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Se realizo la entrega de informacion del contenido de antologias de calculo diferencial y algebra lineal. |  | 26/08/2024-13/12/2024 |  | Archivo |  | 100%
Observaciones
|  | DR. TONATIO SOSME SANCHEZ |  |  | M.A OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ING. GREGORIO CRUZ PASCUAL |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)