## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO).
Objetivo
Incrementar la capacidad de los estudiantes de mecatronica para realizar mantenimiento preventivo y reparaciones básicas de los equipos de laboratorio utilizados en sus prácticas.
Meta
3 Centros de carga reactivados 3 Maquinas inataladas en un centro de carga 1 laboratorio CIM puesta del falso plafon
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Familiarización con el equipo y comprensión de su funcionamiento básico. | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Desarrollar habilidades prácticas en mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil del equipo | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Mejorar la capacidad de resolución de problemas y el diagnóstico de fallos | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Adquirir experiencia práctica en reparaciones menores y entender mejor las intervenciones técnicas necesarias | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Asegurar la comprensión y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos de manera independiente | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Elaboración de reportes administrativos de las actividades | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Observaciones
Dr. Guillermo Reyes Morales |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MIA. Octavio Obil Martinez
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO).
Objetivo
Incrementar la capacidad de los estudiantes de mecatronica para realizar mantenimiento preventivo y reparaciones básicas de los equipos de laboratorio utilizados en sus prácticas.
Meta
3 Centros de carga reactivados 3 Maquinas inataladas en un centro de carga 1 laboratorio CIM puesta del falso plafon
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Familiarización con el equipo y comprensión de su funcionamiento básico. |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Links o archivos electronicos |  | 33%
Desarrollar habilidades prácticas en mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil del equipo |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Archivos Electronicos |  | 33%
Mejorar la capacidad de resolución de problemas y el diagnóstico de fallos |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Archivos Electronicos |  | 33%
Adquirir experiencia práctica en reparaciones menores y entender mejor las intervenciones técnicas necesarias |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Archivos Electronicos |  | 33%
Asegurar la comprensión y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos de manera independiente |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Archivos Electronicos |  | 33%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 33%
Observaciones
|  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MIA. Octavio Obil Martinez
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO).
Objetivo
Incrementar la capacidad de los estudiantes de mecatronica para realizar mantenimiento preventivo y reparaciones básicas de los equipos de laboratorio utilizados en sus prácticas.
Meta
3 Centros de carga reactivados 3 Maquinas inataladas en un centro de carga 1 laboratorio CIM puesta del falso plafon
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Familiarización con el equipo y comprensión de su funcionamiento básico. |  | 30/04/24 al 19/06/24 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Desarrollar habilidades prácticas en mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil del equipo |  | 30/04/24 al 19/06/24 |  | archivos electronicos |  | 100%
Mejorar la capacidad de resolución de problemas y el diagnóstico de fallos |  | 30/04/24 al 19/06/24 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Adquirir experiencia práctica en reparaciones menores y entender mejor las intervenciones técnicas necesarias |  | 30/04/24 al 19/06/24 |  | Lista de cotejo |  | 100%
Asegurar la comprensión y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos de manera independiente |  | 30/04/24 al 19/06/24 |  | Diapositivas |  | 100%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades |  | 30/04/24 al 19/06/24 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Observaciones
|  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MIA. Octavio Obil Martinez
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)