## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (ASESOR DEL CLUB DE ROBOTICA).
Objetivo
Coordinar,apoyar, y cumplir con actividades en conjunto con la mesa directiva del Club de Robótica de ingeniería mecatrónica
Meta
obtener la membresia de 5 alumnos en la IEEE, obtener la membresia de 1 profesor en la IEEE,
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reunión para realizar el plan de trabajo anual 2025 en conjunto con la mesa directiva | [5 empty] | 04/02/2025-04/03/2025
Organizar e impartir cursos/demostraciones en diferentes niveles educativos | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Participación en congresos y/o competencias | [5 empty] | 04/02/2025-06/06/2025
Observaciones
Dr. Guillermo Reyes Morales |  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MIA. Octavio Obil Martinez
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (ASESOR DEL CLUB DE ROBOTICA.
Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Meta
obtener la membresia de 5 alumnos en la IEEE, obtener la membresia de 1 profesor en la IEEE,
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunión para realizar el plan de trabajo anual 2025 en conjunto con la mesa directiva |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Organizar e impartir cursos/demostraciones en diferentes niveles educativos |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Archivos Electronicos |  | 33%
Participación en congresos y/o competencias |  | 04/02/25 al 19/03/25 |  | Archivos Electronicos |  | 33%
Observaciones
|  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MIA. Octavio Obil Martinez
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2 (hidden)
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | MECATRONICA
PROFESOR (A): | DR. GUILLERMO REYES MORALES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA (ASESOR DEL CLUB DE ROBOTICA).
Objetivo
Coordinar,apoyar, y cumplir con actividades en conjunto con la mesa directiva del Club de Robótica de ingeniería mecatrónica
Meta
obtener la membresia de 5 alumnos en la IEEE, obtener la membresia de 1 profesor en la IEEE,
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reunión para realizar el plan de trabajo anual 2025 en conjunto con la mesa directiva |  | 19/03/25 al 30/04/25 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
Organizar e impartir cursos/demostraciones en diferentes niveles educativos |  | 19/03/25 al 30/04/25 |  | archivos electronicos |  | 66%
Participación en congresos y/o competencias |  | 19/03/25 al 30/04/25 |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
Observaciones
|  | Ing. Yosafat Mortera Elias |  |  | MIA. Octavio Obil Martinez
DR. GUILLERMO REYES MORALES |  | Jefe de División de Ingeniería Mecatronica |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)