## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
|  |  |  | Periodo | Febrero-Junio 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2025 en CEA
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Plan de trabajo | [5 empty] | 04/02/2025-20/06/2025
Apoyar en la motivación para el registro y participación de los estudiantes | [5 empty] | 04/02/2025-20/06/2025
Aplicación de la evaluación diagnóstica | [5 empty] | 04/02/2025-20/06/2025
Asesorar a los participantes seleccionados | [5 empty] | 04/02/2025-20/06/2025
Elaboración de informes | [5 empty] | 04/02/2025-20/06/2025
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Febrero-Junio 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2025 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Plan de trabajo |  | 04/02/2025 - 19/03/2025 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Apoyar en la motivación para el registro y participación de los estudiantes |  | 04/02/2025-19/03/2025 |  | Lista de participantes |  | 100%
Aplicación de la evaluación diagnóstica |  | 04/02/2025-19/03/2025 |  | Fotos |  | 100%
Asesorar a los participantes seleccionados |  | 04/02/2025-19/03/2025 |  | Fotos |  | 33%
Elaboración de informes |  | 04/02/2025-19/03/2025 |  | Informe |  | 33%
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Febrero-Junio 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2025 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Plan de trabajo |  | 20/03/25 al 01/05/25 |  | Plan de trabajo |  | 100%
Apoyar en la motivación para el registro y participación de los estudiantes |  | 20/03/25 al 01/05/25 |  | Lista de participantes |  | 100%
Aplicación de la evaluación diagnóstica |  | 20/03/25 al 01/05/25 |  | Fotos |  | 100%
Asesorar a los participantes seleccionados |  | 20/03/25 al 01/05/25 |  | Fotos |  | 66%
Elaboración de informes |  | 20/03/25 al 01/05/25 |  | Informe |  | 66%
Observaciones
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Febrero-Junio 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador concurso CEA)
Objetivo
Coordinar la participación de los estrudiantes de la licenciatura en administración en el concurso del Tecnológico Nacional de México, para evaluar las competencias logradas en su formación académica en las disciplinas medulares de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los concursantes a las etapas de evaluación del concurso ENECB 2025 en CEA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Observaciones
El proyecto aun no termina, el seguimiento termina con la finalización del semestre
M.C.A. FRANCISCO TOTO MACHUCHO |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)