## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TALLERES IMPARTIDOS A ESTUDIANTES CON CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE ESTUDIOS
Objetivo
Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para redactar, estructurar y dar formato profesional a documentos electrónicos utilizando Microsoft Word, aplicando buenas prácticas de presentación, organización de contenido y normas de estilo académico.
Meta
1 curso completo en la plataforma Moodle.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaborar documentos con instrucciones claras y detalladas para las actividades y prácticas del taller. | [5 empty] | 04/02/2025 - 21/03/2025
Redactar textos guía que orienten a los estudiantes en el desarrollo de las prácticas. | [5 empty] | 04/02/2025 - 21/03/2025
Diseñar e implementar 1 curso completo en la plataforma Moodle, con materiales, actividades y recursos. | [5 empty] | 24/03/2025 - 11/04/2025
Realizar revisiones formativas de actividad entregadas por los estudiantes, proporcionando retroalimentación constructiva. | [5 empty] | 31/03/2025 - 23/05/2025
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TALLERES IMPARTIDOS A ESTUDIANTES CON CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE ESTUDIOS
Objetivo
Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para redactar, estructurar y dar formato profesional a documentos electrónicos utilizando Microsoft Word, aplicando buenas prácticas de presentación, organización de contenido y normas de estilo académico.
Meta
1 curso completo en la plataforma Moodle.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar documentos con instrucciones claras y detalladas para las actividades y prácticas del taller. |  | 04/02/2025-18/03/2025 |  | Documento |  | 100%
Redactar textos guía que orienten a los estudiantes en el desarrollo de las prácticas. |  | 04/02/2025-18/03/2025 |  | Documento |  | 100%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TALLERES IMPARTIDOS A ESTUDIANTES CON CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE ESTUDIOS
Objetivo
Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para redactar, estructurar y dar formato profesional a documentos electrónicos utilizando Microsoft Word, aplicando buenas prácticas de presentación, organización de contenido y normas de estilo académico.
Meta
1 curso completo en la plataforma Moodle.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Diseñar e implementar 1 curso completo en la plataforma Moodle, con materiales, actividades y recursos. |  | 19/03/2025 - 30/04/2025 |  | captura plataforma |  | 100%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TALLERES IMPARTIDOS A ESTUDIANTES CON CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE ESTUDIOS
Objetivo
Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para redactar, estructurar y dar formato profesional a documentos electrónicos utilizando Microsoft Word, aplicando buenas prácticas de presentación, organización de contenido y normas de estilo académico.
Meta
1 curso completo en la plataforma Moodle.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar revisiones formativas de actividad entregadas por los estudiantes, proporcionando retroalimentación constructiva. |  | 31/03/2025 - 23/05/2025 |  | captura plataforma |  | 100%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)