## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
|  |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN CON EL APRENDIZAJE.-Banco de proyectos al sector productivo
Objetivo
Elaborar un anteproyecto para Residencias profesionales que brinde solución a una problemática planteada por parte del sector productivo en nuestra zona de influencia.
Meta
1 anteproyecto de Residencia Profesional elaborado
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Identificar una empresa o institución de la zona para agendar una visita y detectar sus necesidades sobre el area de informática | [5 empty] | 04/02/2025-04/04/2025
Definir con el responsable de la empresa o institución la tematica a solucionar | [5 empty] | 05/04/2025-11/04/2025
Elaborar el anteproyecto de Residencias profesionales | [5 empty] | 28/04/2025-06/06/2025
Observaciones
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN CON EL APRENDIZAJE.-Banco de proyectos al sector productivo
Objetivo
Elaborar un anteproyecto para Residencias profesionales que brinde solución a una problemática planteada por parte del sector productivo en nuestra zona de influencia.
Meta
1 anteproyecto de Residencia Profesional elaborado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Identificar una empresa o institución de la zona para agendar una visita y detectar sus necesidades sobre el area de informática |  | 04/02/2025-18/03/2025 |  | Evidencia fotografica |  | 60%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN CON EL APRENDIZAJE.-Banco de proyectos al sector productivo
Objetivo
Elaborar un anteproyecto para Residencias profesionales que brinde solución a una problemática planteada por parte del sector productivo en nuestra zona de influencia.
Meta
1 anteproyecto de Residencia Profesional elaborado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Definir con el responsable de la empresa o institución la tematica a solucionar |  | 19/03/2025 - 30/04/2025 |  | Documento |  | 80%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN CON EL APRENDIZAJE.-Banco de proyectos al sector productivo
Objetivo
Elaborar un anteproyecto para Residencias profesionales que brinde solución a una problemática planteada por parte del sector productivo en nuestra zona de influencia.
Meta
1 anteproyecto de Residencia Profesional elaborado
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaborar el anteproyecto de Residencias profesionales |  | 28/04/2025-06/06/2025 |  | Anteproyecto residencia |  | 100%
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ROGELIO ENRIQUE TELONA TORRES |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)