## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
|  |  |  | Periodo | Feb- jun 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deservción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS. 5 REPORTE MENSUALES. 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADAS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, actividades y evidencias de las personas tutoradas | [5 empty] | 03/02/2025-07/02/2025
Se actualiza el grupo de WhatsApp, verificando que personas tutoradas continuán en el grupo. | [5 empty] | 03/02/2025-14/02/2025
Se realiza el encuadre del PAT de manera grupal a las personas tutoradas. | [5 empty] | 04/02/2025-14/02/2025
Se solicita que suban su boleta del semestre anterior a la plataforma Classroom | [5 empty] | 04/02/2025-14/02/2025
Elaboración del PAT, lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación de IIND | [5 empty] | 24/02/2025-26/02/2025
Elaboración de los reportes mensuales y se envía al correo de la Coordinación IIND | [5 empty] | 24/02/2025- 13/06/2025
Se explicará el llenado del formato de Registro para el desempeño Académico del anexo #15 y que se ira actualizando. | [5 empty] | 10/02/2025-06/06/2025
Se realizan tutorías Individuales, para el llenado y actualización del formato de entrevista, anexo #8. | [5 empty] | 10/02/2025-06/06/2025
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado | [5 empty] | 10/02/2025-06/06/2025
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, Lista de personas tutoradas acreditadas. Y expediente de un tutorado. | [5 empty] | 2025-06-13
Observaciones
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | FLOR I. CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Industrial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | Feb- jun 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deservción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS. 5 REPORTE MENSUALES. 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, actividades y evidencias de las personas tutoradas |  | 03/02/2025-07/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se actualiza el grupo de WhatsApp, verificando que personas tutoradas continuán en el grupo. |  | 03/02/2025-14/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realiza el encuadre del PAT de manera grupal a las personas tutoradas. |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Captura de pantalla y fotos |  | 100%
Se solicita que suban su boleta del semestre anterior a la plataforma Classroom |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración del PAT, lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación de IIND |  | 24/02/2025-26/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración de los reportes mensuales y se envía al correo de la Coordinación IIND |  | 24/02/2025- 13/06/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Se explicará el llenado del formato de Registro para el desempeño Académico del anexo #15 y que se ira actualizando. |  | 10/02/2025-06/06/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Se realizan tutorías Individuales, para el llenado y actualización del formato de entrevista, anexo #8. |  | 10/02/2025-06/06/2025 |  | Captura de pantalla |  | 30%
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado |  | 10/02/2025-06/06/2025 |  | Fotos |  | 30%
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, Lista de personas tutoradas acreditadas. Y expediente de un tutorado. |  | 2025-06-13 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | FLOR I. CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | Feb- jun 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deservción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS. 5 REPORTE MENSUALES. 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, actividades y evidencias de las personas tutoradas |  | 03/02/2025-07/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se actualiza el grupo de WhatsApp, verificando que personas tutoradas continuán en el grupo. |  | 03/02/2025-14/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Se realiza el encuadre del PAT de manera grupal a las personas tutoradas. |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Captura de pantalla y fotos |  | 100%
Se solicita que suban su boleta del semestre anterior a la plataforma Classroom |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración del PAT, lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación de IIND |  | 24/02/2025-26/02/2025 |  | Captura de pantalla |  | 100%
Elaboración de los reportes mensuales y se envía al correo de la Coordinación IIND |  | 24/02/2025- 13/06/2025 |  | Captura de pantalla |  | 60%
Se explicará el llenado del formato de Registro para el desempeño Académico del anexo #15 y que se ira actualizando. |  | 10/02/2025-06/06/2025 |  | Captura de pantalla |  | 60%
Se realizan tutorías Individuales, para el llenado y actualización del formato de entrevista, anexo #8. |  | 10/02/2025-06/06/2025 |  | Captura de pantalla |  | 60%
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado |  | 10/02/2025-06/06/2025 |  | Fotos |  | 60%
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, Lista de personas tutoradas acreditadas. Y expediente de un tutorado. |  | 2025-06-13 |  |  |  | 0%
Observaciones
|  | FLOR I. CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INDUSTRIAL
PROFESOR (A): | MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | Feb- jun 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoría)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompaña al educando a lograr una mejor eficiencia terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deservción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnologicos Superiores de Educación Tecnológica.
Meta
1 PAT. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS. 5 REPORTE MENSUALES. 1 REPORTE FINAL 1 REPORTE SEMESTRAL. 1 LISTA DE PERSONAS TUTORADAS ACREDITADAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Apertura de la Tutoría en Classroom para que suban sus formatos, actividades y evidencias de las personas tutoradas |  | 03/02/2025-07/02/2025
Se actualiza el grupo de WhatsApp, verificando que personas tutoradas continuán en el grupo. |  | 03/02/2025-14/02/2025
Se realiza el encuadre del PAT de manera grupal a las personas tutoradas. |  | 04/02/2025-14/02/2025
Se solicita que suban su boleta del semestre anterior a la plataforma Classroom |  | 04/02/2025-14/02/2025
Elaboración del PAT, lista de personas tutoradas. Se envía al correo de la Coordinación de IIND |  | 24/02/2025-26/02/2025
Elaboración de los reportes mensuales y se envía al correo de la Coordinación IIND |  | 24/02/2025- 13/06/2025
Se explicará el llenado del formato de Registro para el desempeño Académico del anexo #15 y que se ira actualizando. |  | 10/02/2025-06/06/2025
Se realizan tutorías Individuales, para el llenado y actualización del formato de entrevista, anexo #8. |  | 10/02/2025-06/06/2025
Se trabaja con los temas y actividades del Cuadernillo del Tutorado |  | 10/02/2025-06/06/2025
Elaboración del Reporte Final, Reporte Semestral, Anexo #14, Anexo #19, Lista de personas tutoradas acreditadas. Y expediente de un tutorado. |  | 2025-06-13
Observaciones
|  | FLOR I. CHONTAL PELAYO |  |  | OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARIAS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)