## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TUTORÍA A ESTUDIANTES)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 1 lista de tutorados asignados 5 reportes de tutorías 1 lista de alumnos acreditados 1 reporte final de tutorías
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Planificar las actividades en el PAT | [5 empty] | 2025-02-04
Tutoría Grupal Presentación de la persona tutorada y la persona tutorada Registrar correos electrónicos de los alumnos para estar en comunicación Apertura de clase en classroom Apertura de grupo de whatsapp para información de la institución. Tutoría Individual Se dividirá al grupo para la realización de una entrevista individual con la finalidad de conocer las situaciones individuales de cada alumno (materias con mayor complicación, factores que pueden influir en el desempeño escolar) Se actualizara el anexo 8 de todas las personas tutoradas ya que la entrevista tutorial es la técnica usada para llevar la tutorial Individual. | [5 empty] | Semana 1 03 al 07 de Febrero
Tutoría Grupal Inducción a las tutorías de segundo semestre Solicitud de la boleta de calificaciones de primer semestre _________________- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 2 10 al 14 de Febrero
Tutoría Grupal Actividad grupal: Mi carrera Determinar las situaciones adversas que se presentaron durante el semestre anterior. Plasmar cómo pueden modificar esas situaciones de manera positiva. ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 3 17 al 21 de Febrero
Tutoría Grupal Dinámica Túnel del tiempo Compartan un recuerdo importante y significativo acerca de su pasado y que expliquen cómo les ha afectado en su manera de ser hoy en día. --------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 4 24 al 28 de Febrero
Tutoría Grupal CAMPAÑA NACIONAL: ALEJATE DE LAS DROGAS (EL FENTANILO TE MATA) --------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 5 03 al 07 de Marzo
Tutoría Grupal TALLER: ENSEÑAR A PENSAR DE FORMA CRÍTICA --------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 6 10 al 14 de Marzo
Tutoría Grupal Llenado del anexo 15 Analizar el avance grupal y desempeño en cada una de sus materias -------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 7 17 al 21 de Marzo
Tutoría Grupal Inteligencia emocional Identificar este tipo de inteligencia Conocer los beneficios de utilizar este tipo de inteligencia en los diversos aspectos de la vida ---------------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 8 24 al 28 de Marzo
Tutoría Grupal CAMPAÑA NACIONAL : TODO MÉXICO SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PLÁTICA: IDENTIFICACIÓN Y DESNORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 9 31 de Marzo al 04 de Abril
Tutoría Grupal Tipos de inteligencia Conocer los diferentes tipos de inteligencia Identificar el tipo de inteligencia que posee ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 10 07 al 11 de Abril
Tutoría Grupal DIA FERIADO ------------------------------------------------------- Tutoría Individual DIA FERIADO | [5 empty] | Semana 11 28 de Abril al 02 de Mayo
Tutoría Grupal Revisión de calificaciones mediante el anexo 15 Actividad de Test de las emociones Identificar las emociones que presentan en un día ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 | [5 empty] | Semana 12 05 al 09 de Mayo
Tutoría Grupal DIA FERIADO ------------------------------------------------------- Tutoría Individual DIA FERIADO | [5 empty] | Semana 13 12 al 16 de Mayo
Tutoría Grupal Llenado de la precarga académica ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Llenado de la precarga académica | [5 empty] | Semana 14 19 al 23 de Mayo
Tutoría Grupal Llenado del formato de evaluación de la tutoría académica ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Llenado del formato de evaluación de la tutoría académica | [5 empty] | Semana 15 26 al 30 de Mayo
Tutoría Grupal • Revisión final de calificaciones en el anexo 15 • Cierre de la tutoría académica ------------------------------------------------------- Tutoría Individual • Revisión final de calificaciones en el anexo 15 • Cierre de la tutoría académica | [5 empty] | Semana 16 02 al 06 de Junio
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la tutoría grupal | [5 empty] | 04 de Febrero al 06 de Junio
Observaciones
GRUPO 210A ALUMNOS: 15, H:12, M:3
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TUTORÍA A ESTUDIANTES)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 1 lista de tutorados asignados 5 reportes de tutorías 1 lista de alumnos acreditados 1 reporte final de tutorías
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2025-02-04 |  | PAT |  | 100%
Tutoría Grupal Presentación de la persona tutorada y la persona tutorada Registrar correos electrónicos de los alumnos para estar en comunicación Apertura de clase en classroom Apertura de grupo de whatsapp para información de la institución. Tutoría Individual Se dividirá al grupo para la realización de una entrevista individual con la finalidad de conocer las situaciones individuales de cada alumno (materias con mayor complicación, factores que pueden influir en el desempeño escolar) Se actualizara el anexo 8 de todas las personas tutoradas ya que la entrevista tutorial es la técnica usada para llevar la tutorial Individual. |  | Semana 1 03 al 07 de Febrero |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 100%
Tutoría Grupal Inducción a las tutorías de segundo semestre Solicitud de la boleta de calificaciones de primer semestre _________________- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 2 10 al 14 de Febrero |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 100%
Tutoría Grupal Actividad grupal: Mi carrera Determinar las situaciones adversas que se presentaron durante el semestre anterior. Plasmar cómo pueden modificar esas situaciones de manera positiva. ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 3 17 al 21 de Febrero |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 100%
Tutoría Grupal Dinámica Túnel del tiempo Compartan un recuerdo importante y significativo acerca de su pasado y que expliquen cómo les ha afectado en su manera de ser hoy en día. --------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 4 24 al 28 de Febrero |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal CAMPAÑA NACIONAL: ALEJATE DE LAS DROGAS (EL FENTANILO TE MATA) --------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 5 03 al 07 de Marzo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal TALLER: ENSEÑAR A PENSAR DE FORMA CRÍTICA --------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 6 10 al 14 de Marzo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal Llenado del anexo 15 Analizar el avance grupal y desempeño en cada una de sus materias -------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 7 17 al 21 de Marzo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal Inteligencia emocional Identificar este tipo de inteligencia Conocer los beneficios de utilizar este tipo de inteligencia en los diversos aspectos de la vida ---------------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 8 24 al 28 de Marzo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal CAMPAÑA NACIONAL : TODO MÉXICO SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES_x0001_PLÁTICA: IDENTIFICACIÓN Y DESNORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 9 31 de Marzo al 04 de Abril |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal Tipos de inteligencia Conocer los diferentes tipos de inteligencia Identificar el tipo de inteligencia que posee ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 10 07 al 11 de Abril |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal DIA FERIADO ------------------------------------------------------- Tutoría Individual DIA FERIADO |  | Semana 11 28 de Abril al 02 de Mayo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal Revisión de calificaciones mediante el anexo 15 Actividad de Test de las emociones Identificar las emociones que presentan en un día ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Entrevista anexo 8 |  | Semana 12 05 al 09 de Mayo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal DIA FERIADO ------------------------------------------------------- Tutoría Individual DIA FERIADO |  | Semana 13 12 al 16 de Mayo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal Llenado de la precarga académica ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Llenado de la precarga académica |  | Semana 14 19 al 23 de Mayo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal Llenado del formato de evaluación de la tutoría académica ------------------------------------------------------- Tutoría Individual Llenado del formato de evaluación de la tutoría académica |  | Semana 15 26 al 30 de Mayo |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Tutoría Grupal • Revisión final de calificaciones en el anexo 15 • Cierre de la tutoría académica ------------------------------------------------------- Tutoría Individual • Revisión final de calificaciones en el anexo 15 • Cierre de la tutoría académica |  | Semana 16 02 al 06 de Junio |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 0%
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la tutoría grupal |  | 04 de Febrero al 06 de Junio |  | REPORTE ENTREGADO AL COORDINADOR DE TUTORÍAS ACADÉMICAS |  | 33%
Observaciones
GRUPO 210A ALUMNOS: 15, H:12, M:3
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería Informática |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TUTORÍA A ESTUDIANTES)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 1 lista de tutorados asignados 5 reportes de tutorías 1 lista de alumnos acreditados 1 reporte final de tutorías
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2025-02-04
#REF! |  | #REF!
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la tutoría grupal |  | 04 de Febrero al 06 de Junio
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INFORMÁTICA
PROFESOR (A): | ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO – JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORÍA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (TUTORÍA A ESTUDIANTES)
Objetivo
Orientar y acompañar las decisiones académicas personales y administrativas de los alumnos, con la finalidad de ayudar a su adaptación a la institución y al nivel educativo, coadyuvando a través de la autogestión al fortalecimiento de su propio proceso educativo y a su formación integral.
Meta
1 PAT 1 lista de tutorados asignados 5 reportes de tutorías 1 lista de alumnos acreditados 1 reporte final de tutorías
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Planificar las actividades en el PAT |  | 2025-02-04
#REF! |  | #REF!
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la tutoría grupal |  | 04 de Febrero al 06 de Junio
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Observaciones
|  | MARCOS CAGAL ORTIZ |  |  | OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Sheet5
Planificar las actividades en el PAT
FERIADO Encuadre PIT, Presentación Dar a conocer los objetivos y beneficios del de las sesiones individuales y grupales. Dar a conocer los compromisos y responsabilidades del tutor y tutorados. Registrar la asistencia y correo electrónico de los tutorados.
Inducción, Boleta de calificaciones anterior, revisión de expediente
Entrevista y anexo 15
Un día con mis emociones
Encasillar a las personas
Anexo 15
FERIADO
Taller “Desarrollo Humano”
Taller “Desarrollo de habilidades académicas”
Te lo digo a mi.
Taller “Piénsalo dos veces”
Anexo 14 y 15
Convivencia grupal
Revisión de calificaciones y formatos de precarga académica
Formato de acreditación y evaluación
Revisión final de calificaciones y formatos Cierre de la tutoría de sexto semestre
Realizar los reportes correspondientes al proyecto de la tutoría grupal