## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN ( proyecto de capacitación)
Objetivo
Ampliar la formación académica, cultural y profesional del estudiante mediante la experiencia de cursar estudios en una institución nacional o internacional, fortaleciendo sus competencias interculturales, su adaptación a entornos diversos y su capacidad para desenvolverse en contextos globales, contribuyendo así a su desarrollo integral y a su competitividad en el mercado laboral.
Meta
1 Reunión para difundir la información con respecto a movilidad estudiantil
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Solicitar información al area de vinculación con respecto a las convocatorias de movilidad estudiantil | [5 empty] | 2025-02-24
Elaborar una presentación con información de movilidad estudiantil | [5 empty] | 03/03/2025 - 31/03/2025
Difusión de la información de movilidad estudiantil | [5 empty] | 01/04/2025 - 30/05/2025
Observaciones
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRO OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN ( proyecto de capacitación)
Objetivo
Ampliar la formación académica, cultural y profesional del estudiante mediante la experiencia de cursar estudios en una institución nacional o internacional, fortaleciendo sus competencias interculturales, su adaptación a entornos diversos y su capacidad para desenvolverse en contextos globales, contribuyendo así a su desarrollo integral y a su competitividad en el mercado laboral.
Meta
1 Reunión para difundir la información con respecto a movilidad estudiantil
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar información al area de vinculación con respecto a las convocatorias de movilidad estudiantil |  | 2025-02-24 |  | oficio |  | 100%
Elaborar una presentación con información de movilidad estudiantil |  | 03/03/2025 - 31/03/2025 |  | diapositivas |  | 50%
Difusión de la información de movilidad estudiantil |  | 01/04/2025 - 30/05/2025 |  | fotografia |  | 0%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRO OCTAVIO OBIL MARTINEZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN ( proyecto de capacitación)
Objetivo
Ampliar la formación académica, cultural y profesional del estudiante mediante la experiencia de cursar estudios en una institución nacional o internacional, fortaleciendo sus competencias interculturales, su adaptación a entornos diversos y su capacidad para desenvolverse en contextos globales, contribuyendo así a su desarrollo integral y a su competitividad en el mercado laboral.
Meta
1 Reunión para difundir la información con respecto a movilidad estudiantil
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar información al area de vinculación con respecto a las convocatorias de movilidad estudiantil |  | 2025-02-24 |  | Oficio de solicitud |  | 100%
Elaborar una presentación con información de movilidad estudiantil |  | 03/03/2025 - 31/03/2025 |  | Diapositivas |  | 100%
Difusión de la información de movilidad estudiantil |  | 01/04/2025 - 30/05/2025 |  | Fotografias |  | 0%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRO OCTAVIO OBIL MARTINEZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTION EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACIÓN ( proyecto de capacitación)
Objetivo
Ampliar la formación académica, cultural y profesional del estudiante mediante la experiencia de cursar estudios en una institución nacional o internacional, fortaleciendo sus competencias interculturales, su adaptación a entornos diversos y su capacidad para desenvolverse en contextos globales, contribuyendo así a su desarrollo integral y a su competitividad en el mercado laboral.
Meta
1 Reunión para difundir la información con respecto a movilidad estudiantil
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Solicitar información al area de vinculación con respecto a las convocatorias de movilidad estudiantil |  | 2025-02-24 |  | Oficio de solicitud |  | 100%
Elaborar una presentación con información de movilidad estudiantil |  | 03/03/2025 - 31/03/2025 |  | Diapositivas |  | 100%
Difusión de la información de movilidad estudiantil |  | 31/05/2025-13/06/2025 |  | Fotografias |  | 100%
Observaciones
|  | IGE. YATZARET ORTEGA ESCALERA |  |  | MTRO OCTAVIO OBIL MARTINEZ
IRMA DE JESUS HERNANDEZ RUIZ |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)