## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR: | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
|  |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. | [5 empty] | 04022025-13062025
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. | [5 empty] | 04022025-13062025
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 04022025-13062025
Preparar la base de datos para la encuesta de servicios realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 04022025-13062025
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso | [5 empty] | 04022025-13062025
Brindar soporte técnico y actualización de base de datos a la plataforma de evaluación diagnóstica | [5 empty] | 04022025-13062025
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de titulación. |  | 04022025-13062025 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 33%
Dar seguimiento a los cambios solicitados en las plataformas de residencias profesionales. |  | 04022025-13062025 |  | IMÁGENES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS |  | 33%
Preparar la base de datos para la encuesta de clima laborala realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 04022025-13062025 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 50%
Preparar la base de datos para la encuesta de servicios realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 04022025-13062025 |  | IMÁGENES DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS |  | 50%
Preparar la base de datos para la evaluación docente a realizarse durante el mes de noviembre del año en curso |  | 04022025-13062025 |  | IMÁGENES DEL SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS |  | 100%
Preparar base de datos para evaluación diagnóstica |  | 04022025-13062025 |  | IMÁGENES DEL SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS |  | 33%
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jef de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirector Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF!
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROFESOR (A): | MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEB-JUN 2025
Nombre del Proyecto | GESTION ACADEMICA Y VINCULACION(AUTOMATIZACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES)
Objetivo
Brindar soporte técnico a las plataformas institucionales como son: aplicación web para realizar evaluación diagnóstica a aspirantes al ITSSAT, aplicación web para titulación, aplicación web para residencias profesionales, aplicación web para control estadístico de personal del ITSSAT, aplicación web para encuesta de servicios, aplicación web paea encuesta de clima laboral y aplicación web para evaluación docente
Meta
Mantener en funcionamiento cada una de las plataformas institucionales del ITSSAT
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
#REF!
Observaciones
MTI VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR |  | ING. DIEGO DE JESUS VELAZQUEZ LUCHO |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesora |  | Jefa de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales |  |  | Subdirectora Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)