## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERIA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador del CEA)
Objetivo
Apoyar en la organización y ejecución del evento de ciencias económico-administrativas, asegurando una logística eficiente, una comunicación clara y una participación activa, para fomentar el aprendizaje y el profesionalismo en los participantes.
Meta
Contribuir a que se incriban y participen 20 alumnos de diverso semestres.
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Promover el evento a través de redes sociales, correos electrónicos y otros medios de comunicación. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Diseñar materiales promocionales como folletos, carteles o banners. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Gestionar la inscripción de participantes y asegurar que los asistentes tengan la información necesaria. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Atender consultas de los participantes y resolver dudas sobre el evento. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Asegurar que los equipos tecnológicos (proyectores, micrófonos, computadoras) funcionen correctamente. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Supervisar el cumplimiento del programa y los horarios establecidos. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Brindar asistencia en caso de problemas técnicos durante las presentaciones. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Tomar fotografías o videos del evento para su posterior difusión. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Participar en la clausura del evento, agradeciendo a los asistentes y colaboradores. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Ayudar en la recolección de materiales y limpieza del lugar. | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Colaborar en la asesorias para el concurso Económico Administrativo reginal TECNM | [5 empty] | 17/03/2025 - 11/04/2025
Colaborar en la asesorias para el concurso Económico Administrativo reginal TECNM | [5 empty] | 28/04/2025 - 20/07/2025
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Organizador de eventos)
Objetivo
Apoyar en la organización y ejecución del evento de ciencias económico-administrativas, asegurando una logística eficiente, una comunicación clara y una participación activa, para fomentar el aprendizaje y el profesionalismo en los participantes.
Meta
Contribuir a que se incriban y participen 20 alumnos de diverso semestres.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Promover el evento a través de redes sociales, correos electrónicos y otros medios de comunicación. |  | 04/02/2025 - 14/03/2025 |  | Fotografia |  | 33%
Diseñar materiales promocionales como folletos, carteles o banners. |  | 04/02/2025 - 14/03/2026 |  | Fotografia |  | 33%
Gestionar la inscripción de participantes y asegurar que los asistentes tengan la información necesaria. |  | 04/02/2025 - 14/03/2027 |  | Registros |  | 33%
Atender consultas de los participantes y resolver dudas sobre el evento. |  | 04/02/2025 - 14/03/2028 |  | Fotografia |  | 33%
Asegurar que los equipos tecnológicos (proyectores, micrófonos, computadoras) funcionen correctamente. |  | 04/02/2025 - 14/03/2029 |  | Fotografia |  | 33%
Supervisar el cumplimiento del programa y los horarios establecidos. |  | 04/02/2025 - 14/03/2030 |  | Registros |  | 33%
Brindar asistencia en caso de problemas técnicos durante las presentaciones. |  | 04/02/2025 - 14/03/2031 |  | Fotografia |  | 33%
Tomar fotografías o videos del evento para su posterior difusión. |  | 04/02/2025 - 14/03/2032 |  | Fotografia |  | 33%
Participar en la clausura del evento, agradeciendo a los asistentes y colaboradores. |  | 04/02/2025 - 14/03/2033 |  | Fotografia |  | 33%
Ayudar en la recolección de materiales y limpieza del lugar. |  | 04/02/2025 - 14/03/2034 |  | Fotografia |  | 33%
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador del CEA)
Objetivo
Apoyar en la organización y ejecución del evento de ciencias económico-administrativas, asegurando una logística eficiente, una comunicación clara y una participación activa, para fomentar el aprendizaje y el profesionalismo en los participantes.
Meta
Contribuir a que se incriban y participen 20 alumnos de diverso semestres.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
0 |  | 17/03/2025 - 11/04/2025 |  | 0 |  | 0%
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Organizador de eventos)
Objetivo
Apoyar en la organización y ejecución del evento de ciencias económico-administrativas, asegurando una logística eficiente, una comunicación clara y una participación activa, para fomentar el aprendizaje y el profesionalismo en los participantes.
Meta
Contribuir a que se incriban y participen 20 alumnos de diverso semestres.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
0 |  | 28/04/2024 - 20/07/2025 |  | 0 |  | 0%
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)