## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERIA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Actualización de la base de datos de egresados | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Informe de seguimiento trimestral | [5 empty] | 04/02/2025 - 20/07/2025
Realización de encuestas de seguimiento | [5 empty] | 28/04/2025 - 20/07/2025
Análisis y reporte de resultados | [5 empty] | 28/04/2025 - 20/07/2025
Observaciones
SIN ASIGNACION DE ACTIVIDADES
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de la base de datos de egresados |  | 04/02/2025 - 14/03/2025 |  | En Jefatura |  | 33%
Informe de seguimiento trimestral |  | 04/02/2025 - 20/07/2025 |  | En Jefatura |  | 33%
Observaciones
LA BASE DE DATOS SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Informe de seguimiento trimestral |  | 17/03/2025 - 11/04/2025 |  | En Jefatura |  | 66%
Realización de encuestas de seguimiento |  | 17/03/2025 - 11/04/2025 |  | En Jefatura |  | 66%
Observaciones
LA BASE DE DATOS SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Seguimiento de egresados)
Objetivo
El programa de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Administración busca mantener una relación estratégica con sus exalumnos, recabando información cualitativa y cuantitativa que permita ajustar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, así como consolidar una comunidad profesional que contribuya al crecimiento de la división y sus estudiantes.
Meta
Recabar información de por lo menos 30 ex alumnos
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Actualización de la base de datos de egresados |  | 28/04/2024 - 16/07/2025 |  | 0 |  | 100}%
Análisis y reporte de resultados |  | 28/04/2024 - 16/07/2026 |  | 0 |  | 100%
Observaciones
LA BASE DE DATOS SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)