## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERIA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador de eventos)
Objetivo
Apoyar en la coordinación en el diseño de estrategias de gestión de eventos que enriquezcan el perfil de egreso de los estudiantes, vinculándolos con actores clave del sector productivo y promoviendo espacios de aprendizaje experiencial, innovación y reconocimiento académico."
Meta
Partcipar en por lo menos 5 eventos academicos del periodo
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Participara en la coordinación del examen diagnostico del CEA | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Parcipitar en la corrdinación de Reinventatec 2025 | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Partcipar en la coordinación del Foro de Egresados | [5 empty] | 17/03/2025 - 11/04/2025
Participar en la coordinación de la Feria Empresarial 2025 | [5 empty] | 28/04/2025 - 20/07/2025
Observaciones
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Organizador de eventos)
Objetivo
Sin asignación de actividades
Meta
Sin asignación de actividades
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participara en la coordinación del examen diagnostico del CEA |  | 04/02/2025 - 14/03/2025 |  | Fotografias |  | 33%
Observaciones
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Coordinador de eventos)
Objetivo
Apoyar en la coordinación en el diseño de estrategias de gestión de eventos que enriquezcan el perfil de egreso de los estudiantes, vinculándolos con actores clave del sector productivo y promoviendo espacios de aprendizaje experiencial, innovación y reconocimiento académico."
Meta
Partcipar en por lo menos 5 eventos academicos del periodo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Parcipitar en la corrdinación de Reinventatec 2025 |  | 17/03/2025 - 11/04/2025 |  | Fotografias |  | 66%
Observaciones
SIN ACTIVIDADES ASIGNADAS
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARÍN SANTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Organizador de eventos)
Objetivo
Apoyar en la coordinación en el diseño de estrategias de gestión de eventos que enriquezcan el perfil de egreso de los estudiantes, vinculándolos con actores clave del sector productivo y promoviendo espacios de aprendizaje experiencial, innovación y reconocimiento académico."
Meta
Partcipar en por lo menos 5 eventos academicos del periodo
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Partcipar en la coordinación del Foro de Egresados |  | 28/04/2024 - 16/07/2025 |  | Fotografías |  | 100%
Participar en la coordinación de la Feria Empresarial 2025 |  | 28/04/2024 - 16/07/2026 |  | Fotografías |  | 100%
Observaciones
SIN ACTIVIDADES ASIGNADAS
|  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCA. LUCILA MARÍN SANTOS |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)