## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR: | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática de acorde al PE de la Lic. em Administración y con ello generar anteproyectos de residencias profesinales en el que el alumno(a) integre los conocimientos teoricos y practicos adquiridos durante la formación academica, fomentando la innovación, la resolución de problemas reales y el aporte de propuestas viables que contribuyan al crecimiento y mejora de las organizaciones.
Meta
4 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Determinación de empresas a visistar | [5 empty] | 04/02/2025 - 14/03/2025
Elaboración del instrumento para el diagnóstico preliminar de la(s) empresa(s) para identificar necesidades | [5 empty] | 17/03/2025 - 11/04/2025
Descripción de las necesidades determinando la propuesta de acción | [5 empty] | 17/03/2025 - 11/04/2025
Elaboración del antepeoyecto para residencias (4 anteproyectos) | [5 empty] | 28/04/2025 - 20/07/2025
Observaciones
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática de acorde al PE de la Lic. em Administración y con ello generar anteproyectos de residencias profesinales en el que el alumno(a) integre los conocimientos teoricos y practicos adquiridos durante la formación academica, fomentando la innovación, la resolución de problemas reales y el aporte de propuestas viables que contribuyan al crecimiento y mejora de las organizaciones.
Meta
4 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Determinación de empresas a visistar |  | 04/02/2025 - 14/03/2025 |  | Lista de empresas locales |  | 33%
Observaciones
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática de acorde al PE de la Lic. em Administración y con ello generar anteproyectos de residencias profesinales en el que el alumno(a) integre los conocimientos teoricos y practicos adquiridos durante la formación academica, fomentando la innovación, la resolución de problemas reales y el aporte de propuestas viables que contribuyan al crecimiento y mejora de las organizaciones.
Meta
4 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración del instrumento para el diagnóstico preliminar de la(s) empresa(s) para identificar necesidades |  | 17/03/2025 - 11/04/2025 |  | Guión de entrevista |  | 66%
Descripción de las necesidades determinando la propuesta de acción |  | 17/03/2025 - 11/04/2025 |  | Lista de necesidades |  | 66%
Observaciones
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | MCA. LUCILA MARIN SANTOS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ACTIVIDADES DOCENCIA (BANCO DE PROYECTO)
Objetivo
Establecer platicas con el dueño y/o el administrador de empresas locales con la finalidad de identificar alguna problemática de acorde al PE de la Lic. em Administración y con ello generar anteproyectos de residencias profesinales en el que el alumno(a) integre los conocimientos teoricos y practicos adquiridos durante la formación academica, fomentando la innovación, la resolución de problemas reales y el aporte de propuestas viables que contribuyan al crecimiento y mejora de las organizaciones.
Meta
4 PROYECTOS DE RESIDENCIAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración del antepeoyecto para residencias. |  | 28/04/2024 - 16/07/2025 |  | Archivo en Word |  | 100%
Observaciones
Solo se logra elaborar un proyecto
MCA. LUCILA MARIN SANTOS |  | LAE. RENATA RAMOS MORENO |  |  | MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesora |  | Jefe de División de Ingeniería en Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)