## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO/ 25
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
PROGRAMA PIFA EJECUTADO
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, Cedes a cubrir. | [5 empty] | 04/02/2025-14/02/2025
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos | [5 empty] | 04/02/2025-14/02/2025
Supervisar la impartición del programa en las diferentes cedes | [5 empty] | 04/02/2025-13/06/2025
Asesorar alumnos monitores y alumnos de los bachilleratos | [5 empty] | 04/02/2025-13/06/2025
Observaciones
Se presentó a los alumnos asesores en las sedes de las instituciones del nivel medio superior
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO/ 25
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA EL ITSSAT
Meta
1 DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES ACTUALIZADO, 11 DOCUMENTO DE RUTAS DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS, 1 PROPUESTA DE NUEVAS ESCUELAS
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, Cedes a cubrir. |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Reportes y registro (jefe) |  | 100%
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Reportes y registro (jefe) |  | 100%
Supervisar la impartición del programa en las diferentes cedes |  | 04/02/2025-13/06/2025 |  | Reportes y fotos |  | 33%
Asesorar alumnos monitores y alumnos de los bachilleratos |  | 04/02/2025-13/06/2025 |  | Reportes y fotos |  | 33%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO/ 25
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, Cedes a cubrir. |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Fotos |  | 100%
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  | Lista (jefe) |  | 100%
Supervisar la impartición del programa en las diferentes cedes |  | 04/02/2025-13/06/2025 |  | Reporte y fotos |  | 60%
Asesorar alumnos monitores y alumnos de los bachilleratos |  | 04/02/2025-13/06/2025 |  | Reporte y fotos |  | 60%
Observaciones
|  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | M.C. ROGELIO OLIVEROS MENDOZA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO/ 25
Nombre del Proyecto | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO (PIFA)
Objetivo
APOYAR E INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LOS ALUMNOS DEL SEXTO SEMESTRE DE LOS BACHILLERATOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ZONA, CUYA PRIMERA OPCIÓN SEA CURSAR UNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSSAT
Meta
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar reuniones de trabajo para programar el PIFA, Cedes a cubrir. |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  |  |  | 100%
Reclutar a los alumnos monitores, asesores para impartir cursos en los bachilleratos |  | 04/02/2025-14/02/2025 |  |  |  | 100%
Supervisar la impartición del programa en las diferentes cedes |  | 04/02/2025-13/06/2025 |  |  |  | 100%
Asesorar alumnos monitores y alumnos de los bachilleratos |  | 04/02/2025-13/06/2025 |  |  |  | 100%
Observaciones
ROGELIO OLIVEROS MENDOZA |  | ING. TONATIHU SOSME SANCHEZ |  |  | ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Catedrático |  | Jefe de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)