## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador CEA)
Objetivo
Fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso del Tecnológico Nacional de México, ENECB-CEA 2025 a través de la asesoría en las disciplinas del conocimiento de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los estudiantes concursantes a las etapas de evaluación internas del concurso ENECB-CEA 2025 en las disciplinas de las Ciencias Económico Administrativas
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Participación de los estudiantes concursantes en la etapa interna del concurso CEA | [5 empty] | 04/02/2025 - 06/06/2025
Darle seguimiento a las asesorias para la participación de los estudiantes en el concurso CEA. | [5 empty] | 04/02/2025 - 06/06/2025
Observaciones
M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador CEA)
Objetivo
Fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso del Tecnológico Nacional de México, ENECB-CEA 2025 a través de la asesoría en las disciplinas del conocimiento de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los estudiantes concursantes a las etapas de evaluación internas del concurso ENECB-CEA 2025 en las disciplinas de las Ciencias Económico Administrativas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participación de los estudiantes concursantes en la etapa interna del concurso CEA |  | 04/02/2025-19/03/2025 |  | Fotografias del evento |  | 33%
Darle seguimiento a las asesorias para la participación de los estudiantes en el concurso CEA. |  | 04/02/2025-19/03/2025 |  | Listado de participantes |  | 33%
Observaciones
M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador CEA)
Objetivo
Fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso del Tecnológico Nacional de México, ENECB-CEA 2025 a través de la asesoría en las disciplinas del conocimiento de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los estudiantes concursantes a las etapas de evaluación internas del concurso ENECB-CEA 2025 en las disciplinas de las Ciencias Económico Administrativas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
0 |  | 10/10/2024-06/11/2024 |  | Listado de participantes |  | 100%
0 |  | 10/10/2024-06/11/2024 |  | Fotos departicipación |  | 100%
0 |  | 10/10/2024-06/11/2024 |  | Pendiente |  | 66%
Observaciones
Se realizó reunión de academia para informar los resultados de la Etapa 1 y posteriormente con los alumnos concursantes para la preparación para la Etapa 2 en su fase practica.
M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | PROYECTO ESPECIAL (Colaborador CEA)
Objetivo
Fortalecer la participación de los estudiantes en el concurso del Tecnológico Nacional de México, ENECB-CEA 2025 a través de la asesoría en las disciplinas del conocimiento de las Ciencias Administrativas: Administración, Contabilidad y Economía.
Meta
Lograr la participación y clasificación de los estudiantes concursantes a las etapas de evaluación internas del concurso ENECB-CEA 2025 en las disciplinas de las Ciencias Económico Administrativas
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
0 |  | 07/11/2024-07/01/2025 |  | Se concluyo queda pendiente continuidad |  | 100%
Observaciones
El proyecto aun no termina, el seguimiento termina con la finalización del semestre
M.C.A. PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | LIC. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)