## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETHDAVID MIROS
|  |  |  | Periodo | FEBRERO -JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA(APOYO A LA JEFATURA)
Objetivo
Realizar actividades que complementan la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la generacion de proyectos por parte de la Licenciatura en Administración para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto productivo o comercial para su desarrollo.
Meta
4 EVENTOS A DESARROLLAR
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Participación como colaborador en el concurso interno del CEA | [5 empty] | 04/02/2025 al 20/06/2025
Participación como colaborador en el concurso Reinventatec 2025 | [5 empty] | 04/02/2025 al 20/06/2025
Participación como organizador de feria empresarial | [5 empty] | 04/02/2025 al 20/06/2025
Participación como colaborador en el foro de egresados 2025 | [5 empty] | 04/02/2025 al 20/06/2025
Observaciones
M.C.A. PATRICIA ELIZABETHDAVID MIROS |  | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesora |  | Jefe de División de Licenciatura en Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETHDAVID MIROS
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO -JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA(APOYO A LA JEFATURA)
Objetivo
Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos cognitivos y efectivos del aprendizaje de los alumnos pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos Superiores de Educación Tecnológica
Meta
4 EVENTOS A DESARROLLAR
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participación como colaborador en el concurso interno del CEA |  | 04/02/25 al 18/03/2025 |  | Evidencia fotografica |  | 33%
Participación como colaborador en el concurso Reinventatec 2025 |  | 04/02/25 al 18/03/2025 |  | Evidencia fotografica |  | 33%
Participación como organizador de feria empresarial |  | 04/02/25 al 18/03/2025 |  | Evidencia fotografica |  | 33%
Participación como colaborador en el foro de egresados 2025 |  | 04/02/25 al 18/03/2025 |  | Evidencia fotografica |  | 33%
Observaciones
M.C.A PATRICIA ELIZABEH DAVID MIROS |  | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesora |  | Jefe de División de Lic. En Administración |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETHDAVID MIROS
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO -JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA(APOYO A LA JEFATURA)
Objetivo
Realizar actividades que complementan la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la generacion de proyectos por parte de la Licenciatura en Administración para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto productivo o comercial para su desarrollo.
Meta
4 EVENTOS A DESARROLLAR
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participación como colaborador en el concurso interno del CEA | [5 empty] | 66%
Participación como colaborador en el concurso Reinventatec 2025 | [5 empty] | 66%
Participación como organizador de feria empresarial | [5 empty] | 66%
Participación como colaborador en el foro de egresados 2025 | [5 empty] | 66%
66%
Observaciones
M.C.A PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesora |  | Jefe de División de Lic. En Administración. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | LIC. EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR (A): | M.C.A. PATRICIA ELIZABETHDAVID MIROS
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO -JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (Tutoria grupal)
Objetivo
Realizar actividades que complementan la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden a la generacion de proyectos por parte de la Licenciatura en Administración para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto productivo o comercial para su desarrollo.
Meta
4 EVENTOS A DESARROLLAR
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Participación como colaborador en el concurso interno del CEA |  |  |  | Archivo electrónico |  | 100%
Participación como organizador de feria empresarial |  |  |  | fotografía |  | 100%
Participación como colaborador en el foro de egresados 2025 |  |  |  | fotografía |  | 100%
0 |  |  |  | Archivo electrónico |  | 100%
0 |  |  |  | Archivo electrónico |  | 100%
Observaciones
M.C.A.PATRICIA ELIZABETH DAVID MIROS |  | L.A.E. RENATA RAMOS MORENO |  |  | M.I.A. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
PROFESORA |  | Jefe de División de Lic. En Admiistración |  |  | Subdirectora Académica
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)