## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | COORDINADOR DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE CB
Objetivo
Realizar el decimo ciclo de conferencia de ciencias básicas
Meta
Cumplir al 100% las actividades encomendadas en el décimo ciclo de conferencias de ciencias básicas.
Cronograma de Actividades
Actividades |  |  |  |  | Fecha programada
Realizar la logística del evento con los grupos: 202-A y 204-B |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Asistir a las reuniones de academia donde se planea la organización del evento. |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Realizar la comisión para reservaciones de los ponentes de las conferencias presenciales |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Llevar a cabo el ciclo de las conferencias |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Docente |  | Jefe de Dpto de Ciencias Básicas |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA (ENECB 2024)
Objetivo
Realizar el decimo ciclo de conferencia de ciencias básicas
Meta
Cumplir al 100% las actividades encomendadas en el décimo ciclo de conferencias de ciencias básicas.
#REF!
0
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización | Evidencia |  | % avance
Realizar la logística del evento con los grupos: 202-A y 204-B |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Lista de asistencia al evento |  | 33%
Asistir a las reuniones de academia donde se planea la organización del evento. |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Fotografica |  | 33%
Realizar la comisión para reservaciones de los ponentes de las conferencias presenciales |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Documentos de registro de reservación |  | 100%
Llevar a cabo el ciclo de las conferencias |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Fotografica |  | 0%
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Docente |  | Departamento de Ciencias Básicas |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | COORDINADOR DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE CB
Objetivo
Realizar el decimo ciclo de conferencia de ciencias básicas
Meta
Cumplir al 100% las actividades encomendadas en el décimo ciclo de conferencias de ciencias básicas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar la comisión para reservaciones de los ponentes de las conferencias presenciales |  |  |  | Material didactico |  | 66%
Llevar a cabo el ciclo de las conferencias |  |  |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 66%
#REF! |  |  |  | Links o archivos electronicos |  | 66%
#REF! |  |  |  | Lista de cotejo |  | 66%
#REF! |  |  |  | Diapositivas |  | 66%
#REF! |  |  |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 66%
Observaciones |  |  |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 66%
0
#REF!
#REF!
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | COORDINADOR DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE CB
Objetivo
Realizar el decimo ciclo de conferencia de ciencias básicas
Meta
Cumplir al 100% las actividades encomendadas en el décimo ciclo de conferencias de ciencias básicas.
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Realizar la comisión para reservaciones de los ponentes de las conferencias presenciales |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Material didactico |  | 100%
Llevar a cabo el ciclo de las conferencias |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Instrumentos de evaluacion elaborado |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Links o archivos electronicos |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Lista de cotejo |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Diapositivas |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | Formato de Asesorias y fotos |  | 100%
#REF! |  | 19/11/22 al 16/01/23 |  | reporte de proyectos individuales en plataforma |  | 100%
Realizar la logística del evento con los grupos: 202-A y 204-B |  | 04/02/2024-13/06/2025
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)