## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Contribuir al fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre del nivel medio superior, aspirantes a nuestra oferta educativa, a traves de cursos impartidos por estudiantes prestadores de servivio social.
Meta
DESARROLLAR EL PROGRAMA PIFA DEL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2025
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región | [5 empty] | 04/02/2025-07/02/2025
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región | [5 empty] | 10/04/2025-18/02/2025
Supervición de la imparrición del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior | [5 empty] | 01/03/2025-31/05/2025
Coordinación de actividades con docentes y jefe de departameto a cargo | [5 empty] | 01/03/2025-31/05/2025
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR.TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Docente |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Contribuir al fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre del nivel medio superior, aspirantes a nuestra oferta educativa, a traves de cursos impartidos por estudiantes prestadores de servivio social.
Meta
DESARROLLAR EL PROGRAMA PIFA DEL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2025
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región |  | 04/02/2025-07/02/2025 |  | Oficios de presentación realizados |  | 100%
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región |  | 10/04/2025-18/02/2025 |  | Oficios de Comisión Firmadas y selladas |  | 100%
Supervición de la imparrición del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior |  | 01/03/2025-31/05/2025 |  | Docto. Promoción PIFA |  | 33%
Coordinación de actividades con docentes y jefe de departameto a cargo |  | 01/03/2025-31/05/2025 |  | Evidencia fotográfica y documentos comprobatorios |  | 33%
Observaciones
Los trabajos contemplados para tal fin, se llevan a cabo conforme lo programado por la coordinación respectiva
|  | DR.TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Contribuir al fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre del nivel medio superior, aspirantes a nuestra oferta educativa, a traves de cursos impartidos por estudiantes prestadores de servivio social.
Meta
DESARROLLAR EL PROGRAMA PIFA DEL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2025
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región |  | 04/02/2025-07/02/2025 |  | Oficios de presentación realizados |  | 100%
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región |  | 10/04/2025-18/02/2025 |  | Oficios de Comisión Firmadas y selladas |  | 100%
Supervición de la imparrición del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior |  | 01/03/2025-31/05/2025 |  | Reportes de alumnos PIFA 2024 |  | 66%
Observaciones
Las actividades contempladas para este fin, se realizan de acuerdo a lo establecido al inicio del semestre
|  | DR.TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | Programa Integral de fortalecimiento académico (PIFA)
Objetivo
Contribuir al fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas a los alumnos de sexto semestre del nivel medio superior, aspirantes a nuestra oferta educativa, a traves de cursos impartidos por estudiantes prestadores de servivio social.
Meta
DESARROLLAR EL PROGRAMA PIFA DEL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2025
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Elaboración de oficios para cada Director de los bachilleratos de la región |  | 04/02/2025-07/02/2025 |  | Oficios de presentación realizados |  | 100%
Promoción del programa PIFA en cada una de las instituciones educativas de nivel medio superior de la región |  | 10/04/2025-18/02/2025 |  | Oficios de Comisión |  | 100%
Supervición de la imparrición del programa PIFA en las instituciones de nivel medio superior |  | 01/03/2025-31/05/2025 |  | Reportes de alumnos |  | 100%
Observaciones
En la ejecución de este proyecto se captaron 150 alumnos de nuevo ingreso
|  | DR.TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe del Depto. de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 05/09/22 al 21/10/22 es por que el 21 de octubre es la fecha limite de entrega del reporte