## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
|  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | APOYO A LA DOCENCIA (Actualización de manuales de prácticas).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa con la actualización del manual de prácticas como recurso didáctico, relacionadas con el programa de Fundamentos de Química , permitiendo al estudiante comprender mejor los temas vistos en el aula.
Meta
4 propuestas de actualización relacionadas con el programa de estudio 1 propuesta actualizada con la integración de al menos 4 prácticas 3 Reportes de avances del proyecto especial
Cronograma de Actividades
Actividades |  |  |  |  | Fecha programada
Recopilación de información sobre Sustancias puras, mezclas, estados de agregación de la materia sólido cristalino, líquido, sólido, vítreo, gel y Cambios de estado. |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Definir el formato y estructura de las prácticas |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Analisis de la información referente a la unidad 1 de Fundamentos de Química para IGE |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Analisis de la información referente a la unidad 2 de Fundamentos de Química para IGE |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Analisis de la información referente a la unidad 3 y 4 de Fundamentos de Química para IGE |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Determinar reactivos y equipos para el desarrollo de las nuevas prácticas |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Seleccionar y evaluar los contenidos |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Captura de las prácticas en el formato establecido |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Presentar la integración del manual ante la Academia para su visto bueno |  |  |  |  | 04/02/2024-13/06/2025
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Docente |  | Jefe de Dpto de Ciencias Básicas |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 1 |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | APOYO A LA DOCENCIA (Actualización de manuales de prácticas).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa con la actualización del manual de prácticas como recurso didáctico, relacionadas con el programa de Fundamentos de Química , permitiendo al estudiante comprender mejor los temas vistos en el aula.
Meta
4 propuestas de actualización relacionadas con el programa de estudio 1 propuesta actualizada con la integración de al menos 4 prácticas 3 Reportes de avances del proyecto especial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización | Evidencia |  | % avance
Recopilación de información sobre Sustancias puras, mezclas, estados de agregación de la materia sólido cristalino, líquido, sólido, vítreo, gel y Cambios de estado. |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Definir el formato y estructura de las prácticas |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Analisis de la información referente a la unidad 1 de Fundamentos de Química para IGE |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Presentar la integración del manual ante la Academia para su visto bueno |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Determinar reactivos y equipos para el desarrollo de las nuevas prácticas |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Seleccionar y evaluar los contenidos |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Captura de las prácticas en el formato establecido |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Presentar la integración del manual ante la Academia para su visto bueno |  | 04/02/2025-19/03/2025 | Drive, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Docente |  | Departamento de Ciencias Básicas |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | APOYO A LA DOCENCIA (Actualización de manuales de prácticas).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa con la actualización del manual de prácticas como recurso didáctico, relacionadas con el programa de Fundamentos de Química , permitiendo al estudiante comprender mejor los temas vistos en el aula.
Meta
4 propuestas de actualización relacionadas con el programa de estudio 1 propuesta actualizada con la integración de al menos 4 prácticas 3 Reportes de avances del proyecto especial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Recopilación de información sobre Sustancias puras, mezclas, estados de agregación de la materia sólido cristalino, líquido, sólido, vítreo, gel y Cambios de estado. |  | 20/03/2025-30/04/2025 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 66%
Definir el formato y estructura de las prácticas |  | 20/03/2025-30/04/2026 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 66%
Analisis de la información referente a la unidad 1 de Fundamentos de Química para IGE |  | 20/03/2025-30/04/2027 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 66%
Analisis de la información referente a la unidad 2 de Fundamentos de Química para IGE |  | 20/03/2025-30/04/2028 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 66%
Analisis de la información referente a la unidad 3 y 4 de Fundamentos de Química para IGE |  | 20/03/2025-30/04/2029 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Determinar reactivos y equipos para el desarrollo de las nuevas prácticas |  | 20/03/2025-30/04/2030 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Seleccionar y evaluar los contenidos |  | 20/03/2025-30/04/2031 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Captura de las prácticas en el formato establecido |  | 20/03/2025-30/04/2032 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 33%
Presentar la integración del manual ante la Academia para su visto bueno |  | 20/03/2025-30/04/2033 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 0%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | APOYO A LA DOCENCIA (Actualización de manuales de prácticas).
Objetivo
Fortalecer la oferta educativa con la actualización del manual de prácticas como recurso didáctico, relacionadas con el programa de Fundamentos de Química , permitiendo al estudiante comprender mejor los temas vistos en el aula.
Meta
4 propuestas de actualización relacionadas con el programa de estudio 1 propuesta actualizada con la integración de al menos 4 prácticas 3 Reportes de avances del proyecto especial
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Recopilación de información sobre Sustancias puras, mezclas, estados de agregación de la materia sólido cristalino, líquido, sólido, vítreo, gel y Cambios de estado. |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Definir el formato y estructura de las prácticas |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Analisis de la información referente a la unidad 1 de Fundamentos de Química para IGE |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Analisis de la información referente a la unidad 2 de Fundamentos de Química para IGE |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Analisis de la información referente a la unidad 3 y 4 de Fundamentos de Química para IGE |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Determinar reactivos y equipos para el desarrollo de las nuevas prácticas |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Seleccionar y evaluar los contenidos |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Captura de las prácticas en el formato establecido |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Presentar la integración del manual ante la Academia para su visto bueno |  | 01/05/25 al 13/06/25 |  | Archivo electrónico, evidencia de correo electrónico y Whatssap |  | 100%
Observaciones
MCIQ. INDRA DE LA O ORTIZ |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Docente |  | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B7: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)