## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
|  |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (DESARROLLO DE PROYECTO BAJO CONVENIO DE UNA EMPRESA)
Objetivo
GENERAR VINCULACION A TRAVES DE SUMINISTRO, ADMINISTRACION, OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y MANEJO DE LAS TICS A ENTIDADES EXTERNAS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS.
Meta
CONSTANCIA DE TERMINACION SATISFACTORIA DEL SERVICIO EMITIDO POR LA ORGANIZACIÓN BENEFICIADA
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
PLATICA DE LOS DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO | [5 empty] | 04/02/25 - 28/02/25
VINCULACION CON LAS PYMES | [5 empty] | 11/02/25 - 06/06/25
ASIGNACION A LA PYME | [5 empty] | 11/02/25 - 06/06/25
TERMINACION DEL SERVICIO TECNOLOGICO | [5 empty] | 11/02/25 - 06/06/25
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (DESARROLLO DE PROYECTO BAJO CONVENIO DE UNA EMPRESA)
Objetivo
Meta
CONSTANCIA DE TERMINACION SATISFACTORIA DEL SERVICIO EMITIDO POR LA ORGANIZACIÓN BENEFICIADA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
PLATICA DE LOS DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO |  | 04/02/25 - 28/02/25 |  | EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS DOCENTES INVOLUCRADOS |  | 100%
VINCULACION CON LAS PYMES |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE SOLICITUD |  | 0%
ASIGNACION DE LAS PYMES |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE ASIGNACION |  | 0%
TERMINACION DEL SERVICIO TECNOLOGICO |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE TERMINACION |  | 0%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 2
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | FEBRERO-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | VINCULACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (DESARROLLO DE PROYECTO BAJO CONVENIO DE UNA EMPRESA)
Objetivo
GENERAR VINCULACION A TRAVES DE SUMINISTRO, ADMINISTRACION, OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y MANEJO DE LAS TICS A ENTIDADES EXTERNAS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS.
Meta
CONSTANCIA DE TERMINACION SATISFACTORIA DEL SERVICIO EMITIDO POR LA ORGANIZACIÓN BENEFICIADA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
PLATICA DE LOS DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO |  | 04/02/25 - 28/02/25 |  | Evidencias en fotos de las asesorías a los/as estudiantes de IGE. |  | 100%
VINCULACION CON LAS PYMES |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE SOLICITUD |  | 100%
ASIGNACION DE LAS PYMES |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE ASIGNACION |  | 0%
TERMINACION DEL SERVICIO TECNOLOGICO |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE TERMINACION |  | 0%
Observaciones
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.

## Reporte 3
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | EN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROFESOR (A): | M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto | VINCULACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (DESARROLLO DE PROYECTO BAJO CONVENIO DE UNA EMPRESA)
Objetivo
GENERAR VINCULACION A TRAVES DE SUMINISTRO, ADMINISTRACION, OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y MANEJO DE LAS TICS A ENTIDADES EXTERNAS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS.
Meta
CONSTANCIA DE TERMINACION SATISFACTORIA DEL SERVICIO EMITIDO POR LA ORGANIZACIÓN BENEFICIADA
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
PLATICA DE LOS DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO |  | 04/02/25 - 28/02/25 |  | Evidencias en fotos de las asesorías a los/as estudiantes de IGE. |  | 100%
VINCULACION CON LAS PYMES |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE SOLICITUD |  | 0%
ASIGNACION DE LAS PYMES |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE ASIGNACION |  | 0%
TERMINACION DEL SERVICIO TECNOLOGICO |  | 11/02/25 - 06/06/25 |  | OFICIO DE TERMINACION |  | 0%
Observaciones
|  | L.C. ANA KARENINA CORDOBA FERMAN |  |  | MTRO. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
M.A.D.I.E. YARI DE LA LUZ ALFARO CARVAJAL |  | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)