## Registro
Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR: | ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO
|  |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ANTOLOGIA
Objetivo
Contar con un instrumentro de apoyo para el desarrollo de las asignatura de INVESTIGACION DE OPERACIONES I, ESTADISTICA PARA LA ADMINISTRACION
Meta
Elaboracion de 1 antologia
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Recopilacion de informacion de la materia para la elaboracion de la antologia | [5 empty] | 05/02/2025-13/02/2025
Integracion de la informacion para su presentacion de la antologia de Estatica | [5 empty] | 26/02/2024-13/03/2025
Busqueda bibliografica del contenido tematico de las materia asignada para la elaboracion de la antologia | [5 empty] | 214/03/2025-10/14/2025
Observaciones
ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO |  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor |  | Jefe de Departamento de Ciencias Basicas. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Reporte de Proyectos Individuales del Docente
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
PROFESOR (A): | ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | FEBRERO - JUNIO 2025
Nombre del Proyecto | ANTOLOGIA
Objetivo
Contar con un instrumentro de apoyo para el desarrollo de las asignatura de INVESTIGACION DE OPERACIONES I, ESTADISTICA PARA LA ADMINISTRACION
Meta
Elaboracion de 1 antologia
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Recopilacion de informacion de la materia para la elaboracion de la antologia |  | 05/02/2025-13/02/2025 |  | Archivo electronico con avance de los temas |  | 33%
Integracion de la informacion para su presentacion de la antologia de Estatica |  | 26/02/2024-13/03/2025 |  | archivos electronicos con el avance del inicio de las atologias |  | 33%
Busqueda bibliografica del contenido tematico de las materias asignadas para la elaboracion del manual |  | 214/03/2025-10/14/2025 |  | archivo electronico con la bibliografica consultada para la informacion que integraran las antologias |  | 33%
Observaciones
|  | DR. TONATIUH SOSME SANCHEZ |  |  | MA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
ING. JUAN TOMAS RODRIGUEZ MONTERO |  | Jefe de Departamento de Ciencias Basicas. |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on B9: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)