## Programa
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
|  |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
"2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias"
Cronograma de Actividades
Actividades | [5 empty] | Fecha programada
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Elaboración de programa del evento | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Coordinación de taller y atención a tallerista | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia | [5 empty] | 25/08/2025-12/12/2025
Observaciones
M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | M.C.IA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Profesor |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

## Reporte 1
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 1 |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
"2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias"
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 33%
Elaboración de programa del evento |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 33%
Coordinación de taller y atención a tallerista |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 33%
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 33%
Observaciones
|  | M.C.IA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 2
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 2 |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
"2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias"
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 100%
Elaboración de programa del evento |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 100%
Coordinación de taller y atención a tallerista |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 100%
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | digital |  | 100%
Observaciones
|  | M.C.IA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería _____ |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)

## Reporte 3
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Reporte de Proyectos Individuales del Docente Rev. Junio 2025
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA |  |  | AMBIENTAL
PROFESOR (A): | M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA
Reporte No. | 3 |  |  | Periodo | AGOSTO- DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto | GESTIÓN ACADÉMICA (Coordinador de Evento Académico)
Objetivo
Participar en la organización y coordinación del CMIIDT que se lleva a cabo dentro de las instalciones del Instituto
Meta
"2 Reuniones de trabajo 1 Programa evento académico 1 Coordinación de logistica de taller y ciclo de conferencias"
Actividades
Actividad |  | Fecha programada de Realización |  | Evidencia |  | % avance
Reuniones de coordinación con el cuerpo docente participante de las actividades |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Digital |  | 100%
Elaboración de programa del evento |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Digital |  | 100%
Coordinación de taller y atención a tallerista |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Digital |  | 100%
Asistencia y apoyo técnico dentro del ciclo de conferencias de la academia |  | 25/08/2025-12/12/2025 |  | Digital |  | 100%
Observaciones
|  | M.C.IA. JESSICA ALEJANDRA REYES LARIOS |  |  | MIA OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
M.CIA. DAMARIS DE LOS ANGELES GARCIA GRACIA |  | Jefe de División de Ingeniería Ambiental |  |  | Subdirector Académico
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.
Note on C8: Operador: ANOTAR EL NÚMERO DE REPORTE (PRIMERO, SEGUNTO, TERCERO, CUARTO O FINAL)